## 表紙
クラウド版購読者管理システム
アカウントマスタ明細検索画面
版1.0
| フォーマットコード | 16-BM/PM/VTI
| フォーマットバージョン | 1.0
| 発行日 | 2026/05/21

## 変更履歴
項番 | 発行日 | バージョン | 担当者 | 変更内容 | 確認者 | 承認者
1 | 2026-05-21 | 1.0 | Kieu Thi Diem | 新規作成 | Nguyen Huy Dat

## 概要
システム・アプリケーション名 |  |  |  | ドキュメント |  | シート名 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
クラウド版購読者管理システム |  |  |  | テスト仕様書 |  | 概要 | 2026/05/21 | Kieu Thi Diem | 2026/05/21 | Kieu Thi Diem
1.システム概要
本システムは、JA向けのクラウド型購読者管理システムであり、
購読者情報の管理、購読履歴の管理、口座振替データの管理などの機能を提供する。
主な機能として、購読者情報の登録・更新・検索、
購読内容の変更履歴管理、口座振替データの作成および管理、
ファイルのアップロード・ダウンロード機能、システムのお知らせ管理などを提供する。
また、ユーザーのログイン管理、ログイン履歴の記録、
ユーザー操作ログの記録などのセキュリティ・監査機能をサポートする。
2.資料目的
「アカウントマスタ明細検索画面（ACSMS-SCR-024）」において、システム上で新規作成されるテスト仕様書の詳細を記述した資料です。
3.関連資料
|  | No | 資料コード |  | 資料名
|  | 1 | ACSMS-SCR-024 |  | アカウントマスタ明細検索画面設計書
|  | 2 | ACSMS-SCR-024-api |  | アカウントマスタ明細検索 API設計書
|  | 3 | testcase-viewpoints |  | 全システム共通 テスト観点一覧

## テスト報告書
<単体/結合/システム> テスト報告書
プロジェクト名 |  | クラウド版購読者管理システム |  |  |  | プロジェクトマネージャ |  |  |  | Nguyen Huy Dat
担当者 |  | Kieu Thi Diem |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2026/05/21
# | 機能名 |  | テストケース分類 |  |  |  | 合計 | テスト結果
|  |  | 正常 | 異常 | 境界 |  |  | 合格 | 不合格 |  | 未テスト | N/A | 進捗（%）
テスト1回目
1 | 機能
2
合計
テスト2回目
1 | 機能
2
合計

## テスト観点
システム・アプリケーション名 | [5 empty] | ドキュメント |  |  | シート名 |  |  | 作成日 |  | 作成者 | 更新日 | 更新者
クラウド版購読者管理システム | [5 empty] | テスト仕様書 |  |  | テスト観点 |  |  | 2026/05/21 |  | Kieu Thi Diem | 2026/05/21 | Kieu Thi Diem
1. テスト観点一覧
| # | 観点ID |  | 大分類 |  |  | 観点名 |  |  |  | リスク |  | 対象画面範囲 |  | TC見積
| 1 | VP-A-01 |  | A. セキュリティ・権限 |  |  | ロール別権限制御（RBAC gate） |  |  |  | 高 |  | 約25保護画面 |  | 265
| 2 | VP-A-02 |  | A. セキュリティ・権限 |  |  | データ範囲（DataScope） |  |  |  | 高 |  | 約20一覧／詳細画面 |  | 200
| 3 | VP-A-03 |  | A. セキュリティ・権限 |  |  | 項目レベル制限（Field-level restriction） |  |  |  | 高 |  | 5マスタ |  | 50
| 4 | VP-A-04 |  | A. セキュリティ・権限 |  |  | URL直接アクセス攻撃 |  |  |  | 高 |  | 約25保護画面 |  | 75
| 5 | VP-A-05 |  | A. セキュリティ・権限 |  |  | セッション失効／401 ハンドリング |  |  |  | 高 |  | 全システム |  | 30
| 6 | VP-A-06 |  | A. セキュリティ・権限 |  |  | XSS／HTML 描画安全性 |  |  |  | 高 |  | 約20フォーム |  | 50
| 7 | VP-A-07 |  | A. セキュリティ・権限 |  |  | CSRF／Cookie セキュリティフラグ |  |  |  | 高 |  | 全システム |  | 10
| 8 | VP-A-08 |  | A. セキュリティ・権限 |  |  | レート制限・Throttling |  |  |  | 中 |  | 全公開API＋認証エンドポイント |  | 20
| 9 | VP-A-09 |  | A. セキュリティ・権限 |  |  | アカウントロック・解除運用 |  |  |  | 高 |  | SCR-001／002＋管理機能 |  | 8
| 10 | VP-A-10 |  | A. セキュリティ・権限 |  |  | SQL インジェクション |  |  |  | 高 |  | 約20フォーム＋検索 |  | 30
| 11 | VP-B-01 |  | B. データバリデーション |  |  | 必須項目チェック |  |  |  | 中 |  | 約25フォーム |  | 100
| 12 | VP-B-02 |  | B. データバリデーション |  |  | 最小／最大長境界 |  |  |  | 中 |  | 約25フォーム |  | 80
| 13 | VP-B-03 |  | B. データバリデーション |  |  | 形式正規表現（郵便／電話／コード） |  |  |  | 中 |  | 約20フォーム |  | 60
| 14 | VP-B-04 |  | B. データバリデーション |  |  | 半角／全角ハンドリング |  |  |  | 中 |  | 約25フォーム |  | 50
| 15 | VP-B-05 |  | B. データバリデーション |  |  | 日付ロジック |  |  |  | 中 |  | 約10日付付きフォーム |  | 30
| 16 | VP-B-06 |  | B. データバリデーション |  |  | 通貨／パーセント形式 |  |  |  | 高 |  | 2-3フォーム（単価） |  | 15
| 17 | VP-B-07 |  | B. データバリデーション |  |  | マスタコード（m_code）参照 |  |  |  | 中 |  | 約15ドロップダウン付きフォーム |  | 45
| 18 | VP-B-08 |  | B. データバリデーション |  |  | キー重複（duplicate code） |  |  |  | 中 |  | 約10マスタ |  | 30
| 19 | VP-B-09 |  | B. データバリデーション |  |  | IME・全角入力・貼付ハンドリング |  |  |  | 中 |  | 全テキスト入力フォーム＋検索画面 |  | 25
| 20 | VP-C-01 |  | C. 業務ロジック |  |  | CRUD 正常系 + DB 永続化 |  |  |  | 高 |  | 約10マスタ |  | 60
| 21 | VP-C-02 |  | C. 業務ロジック |  |  | 同時編集競合 |  |  |  | 中 |  | 約8編集画面 |  | 16
| 22 | VP-C-03 |  | C. 業務ロジック |  |  | 論理削除 + FK 関連 |  |  |  | 高 |  | 約6関連付きマスタ |  | 18
| 23 | VP-C-04 |  | C. 業務ロジック |  |  | 税込／税抜計算 |  |  |  | 中 |  | 単価マスタ |  | 8
| 24 | VP-C-05 |  | C. 業務ロジック |  |  | 購読者種別ルール（読み取り専用） |  |  |  | 高 |  | 購読者マスタ |  | 10
| 25 | VP-C-06 |  | C. 業務ロジック |  |  | Excel取込 部分成功 |  |  |  | 中 |  | 2取込画面 |  | 30
| 26 | VP-C-07 |  | C. 業務ロジック |  |  | 販売店一括置換 |  |  |  | 高 |  | 一括置換 |  | 15
| 27 | VP-C-08 |  | C. 業務ロジック |  |  | レポート集計の正確性 |  |  |  | 高 |  | 3レポート |  | 18
| 28 | VP-D-01 |  | D. 統合・システム |  |  | ログイン + MFA フロー |  |  |  | 高 |  | SCR-001／002 |  | 25
| 29 | VP-D-02 |  | D. 統合・システム |  |  | セッションスライディング 24h |  |  |  | 高 |  | 全システム |  | 8
| 30 | VP-D-03 |  | D. 統合・システム |  |  | パスワード再発行フロー |  |  |  | 高 |  | SCR-007 |  | 15
| 31 | VP-D-04 |  | D. 統合・システム |  |  | 監査ログの完全性 |  |  |  | 高 |  | 全システム |  | 40
| 32 | VP-D-05 |  | D. 統合・システム |  |  | ファイルアップロード S3 |  |  |  | 中 |  | SCR-022 |  | 20
| 33 | VP-D-06 |  | D. 統合・システム |  |  | メール通知 |  |  |  | 中 |  | SCR-001／007／お知らせ |  | 12
| 34 | VP-D-07 |  | D. 統合・システム |  |  | 外部 CSV 形式準拠 |  |  |  | 高 |  | SCR-008／009 |  | 15
| 35 | VP-D-08 |  | D. 統合・システム |  |  | ネットワーク／500／タイムアウト |  |  |  | 中 |  | 全システム |  | 30
| 36 | VP-D-09 |  | D. 統合・システム |  |  | パスワード再発行 旧token無効化＋クールダウン |  |  |  | 高 |  | SCR-007 |  | 6
| 37 | VP-E-01 |  | E. 非機能・ユーザビリティ |  |  | レイアウト／デザイントークン |  |  |  | 低 |  | 全画面 |  | 60
| 38 | VP-E-02 |  | E. 非機能・ユーザビリティ |  |  | レスポンシブ（モバイル／タブレット） |  |  |  | 低 |  | 全画面 |  | 40
| 39 | VP-E-03 |  | E. 非機能・ユーザビリティ |  |  | キーボード操作 |  |  |  | 低 |  | 約25フォーム |  | 25
| 40 | VP-E-04 |  | E. 非機能・ユーザビリティ |  |  | ブラウザ互換性 |  |  |  | 低 |  | 全システム |  | 5
| 41 | VP-E-05 |  | E. 非機能・ユーザビリティ |  |  | マルチタブセッション同期 |  |  |  | 高 |  | 全システム |  | 5
| 42 | VP-E-07 |  | E. 非機能・ユーザビリティ |  |  | 未保存変更ガード・ブラウザ離脱 |  |  |  | 中 |  | 全 CRUD 編集フォーム |  | 8
| 43 | VP-F-01 |  | F. 性能 |  |  | 性能ベンチマーク |  |  |  | 中 |  | 全画面パフォーマンス計測対象 |  | 12
| 44 | VP-F-02 |  | F. 性能 |  |  | 大量データ表示性能 |  |  |  | 中 |  | 一覧／レポート画面 |  | 8
合計
2. 観点ID 命名規約・グループ凡例
| グループ |  | 接頭辞 |  | 名称 |  | 観点数 | リスク傾向 |  | 代表的なテスト観点
| A |  | VP-A-NN |  | セキュリティ・権限 |  | 10 | 高 |  | RBAC、DataScope、項目レベル制限、URL直接攻撃、セッション失効、XSS、CSRF、レート制限、アカウントロック、SQL注入
| B |  | VP-B-NN |  | データバリデーション |  | 9 | 中 |  | 必須／長さ／形式／半角全角／日付／通貨／m_code／重複キー／IME・貼付ハンドリング
| C |  | VP-C-NN |  | 業務ロジック |  | 8 | 高 |  | CRUD 永続化、同時編集競合、論理削除＋FK、税計算、購読者ルール、Excel 取込、レポート集計
| D |  | VP-D-NN |  | 統合・システム |  | 9 | 高 |  | ログイン＋MFA、セッション管理、パスワード再発行、監査ログ、S3、メール、CSV 準拠、ネットワーク／500
| E |  | VP-E-NN |  | 非機能・ユーザビリティ |  | 6 | 低〜中 |  | レイアウト、レスポンシブ、キーボード操作、ブラウザ互換、マルチタブ同期、未保存変更ガード
| F |  | VP-F-NN |  | 性能 |  | 2 | 中 |  | 性能ベンチマーク、大量データ表示性能
命名規約：VP-{グループ記号}-{NN} 形式（NN はグループ内の2桁連番）。新規観点は同グループの末尾に追加する（例：VP-A-11）。グループ記号はリスク軸による分類で、JSTQB FL の品質特性区分に準拠する。

## 機能
テストレベル |  |  | 結合テスト | [5 empty] | 機能／モジュール |  | ACSMS-SCR-024_アカウントマスタ明細検索画面
作成者 |  |  | Kieu Thi Diem | [5 empty] | 作成日 |  | 2026/05/21
確認者 |  |  | Nguyen Huy Dat | [5 empty] | 確認日
テスト環境 |  |  | Windows 10/11, Chrome, Edge
分類 | [9 empty] | テスト結果
回目 |  |  |  | 正常 |  | 異常 | 境界値 | 合計 |  | 合格 | 不合格 |  | 未テスト | N/A |  | 合計
1回目
2回目
# | 要件ID | 説明 |  |  | 前提条件 |  |  | ステップ／手順 |  |  |  | 期待結果／アウトプット |  |  | 種類 |  | テスト1回目の結果 |  |  |  |  | テスト2回目の結果 |  |  |  |  | 備考
[17 empty] | 結果 | 実績／ アウトプット | 担当者 | 確認日付 （MM/DD） | バグID | 結果 | 実績／ アウトプット | 担当者 | 確認日付 （MM/DD） | バグID
アクセス権限制御（Access Control）
1 | ACSMS-TC-024-001 | NICHINO_ADMIN によるアカウントマスタ明細検索画面アクセス（正常） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・`account.view` および `account.delete` 保有 |  |  | ステップ1： ダッシュボードを開き、サイドバーで「アカウントマスタ」項目を確認 ステップ2： URL `/accounts` にアクセス ステップ3： DevTools で GET `/api/v1/accounts` のレスポンスを確認 ステップ4： 検索結果テーブルで任意行の操作列を確認 |  |  |  | ステップ1： サイドバーに「アカウントマスタ」項目が表示されること（権限 `account.view` を保有するため） ステップ2： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること、検索フォームと検索結果テーブルが正しく描画されること ステップ3： HTTPステータスコード200が返却されること、全JAのアカウント一覧が返却されること（DataScope 制限なし） ステップ4： 削除ボタンが活性化していること（権限 `account.delete` を保有するため） 補足： ・NICHINO_ADMIN はアカウントマスタの唯一許可ロールであること ・全JAのアカウントを参照可能であること ・新規登録ボタンも活性化していること |  |  | N | [11 empty] | アカウントマスタは NICHINO_ADMIN 専用画面であり、他ロールはアクセス不可。
2 | ACSMS-TC-024-002 | NICHINO_STAFF によるアカウントマスタ明細検索画面アクセス禁止 |  |  | ・role: NICHINO_STAFF ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： ダッシュボードを開き、サイドバーで「アカウントマスタ」項目を確認 ステップ2： URL `/accounts` に直接アクセス ステップ3： DevTools で GET `/api/v1/accounts` を直接呼び出し ステップ4： DB 確認: `SELECT * FROM t_log WHERE result_status = 2 AND target_table = 'm_account' ORDER BY log_datetime DESC LIMIT 1` |  |  |  | ステップ1： サイドバーに「アカウントマスタ」項目が表示されないこと（権限 `account.view` を持たないため） ステップ2： トースト `アクセス権がありません。` が表示されること + `/dashboard` へ遷移すること ステップ3： HTTPステータスコード403が返却されること（`error_code: FORBIDDEN`、メッセージ `この画面へのアクセス権限がありません。`） ステップ4： エラーログ 1 行以上が記録されること、`account_id` がテストアカウントと一致すること 補足： ・FE menu / FE router guard / BE API guard の 3 層すべてでブロックされること ・`m_account` のデータが返却されないこと ・`t_log` にエラーログが記録されること |  |  | A | [11 empty] | クリティカル — 失敗時は RBAC バイパスを意味し、セキュリティインシデントとして扱う。
3 | ACSMS-TC-024-003 | CHUOKAI によるアカウントマスタ明細検索画面アクセス禁止 |  |  | ・role: CHUOKAI ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： サイドバーで「アカウントマスタ」項目を確認 ステップ2： URL `/accounts` に直接アクセス ステップ3： DevTools で GET `/api/v1/accounts` を直接呼び出し |  |  |  | ステップ1： サイドバーに「アカウントマスタ」項目が表示されないこと（権限 `account.view` を持たないため） ステップ2： トースト `アクセス権がありません。` が表示されること + `/dashboard` へ遷移すること ステップ3： HTTPステータスコード403が返却されること（`error_code: FORBIDDEN`、メッセージ `この画面へのアクセス権限がありません。`） 補足： ・CHUOKAI はアカウントマスタへのアクセス権限を保有しないこと ・`t_log` にエラーログが記録されること |  |  | A | [11 empty] | `account_concept.md` によりアカウントマスタは NICHINO_ADMIN 専用。
4 | ACSMS-TC-024-004 | JA_HONTEN によるアカウントマスタ明細検索画面アクセス禁止 |  |  | ・role: JA_HONTEN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： サイドバーで「アカウントマスタ」項目を確認 ステップ2： URL `/accounts` に直接アクセス ステップ3： DevTools で GET `/api/v1/accounts` を直接呼び出し |  |  |  | ステップ1： サイドバーに「アカウントマスタ」項目が表示されないこと（権限 `account.view` を持たないため） ステップ2： トースト `アクセス権がありません。` が表示されること + `/dashboard` へ遷移すること ステップ3： HTTPステータスコード403が返却されること（`error_code: FORBIDDEN`、メッセージ `この画面へのアクセス権限がありません。`） 補足： ・JA_HONTEN はアカウントマスタへのアクセス権限を保有しないこと ・JA配下のアカウント管理は NICHINO_ADMIN 側で行うこと |  |  | A
5 | ACSMS-TC-024-005 | JA_KANRI_SHITEN によるアカウントマスタ明細検索画面アクセス禁止 |  |  | ・role: JA_KANRI_SHITEN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： サイドバーで「アカウントマスタ」項目を確認 ステップ2： URL `/accounts` に直接アクセス ステップ3： DevTools で GET `/api/v1/accounts` を直接呼び出し |  |  |  | ステップ1： サイドバーに「アカウントマスタ」項目が表示されないこと（権限 `account.view` を持たないため） ステップ2： トースト `アクセス権がありません。` が表示されること + `/dashboard` へ遷移すること ステップ3： HTTPステータスコード403が返却されること（`error_code: FORBIDDEN`、メッセージ `この画面へのアクセス権限がありません。`） 補足： ・JA_KANRI_SHITEN はアカウントマスタへのアクセス権限を保有しないこと |  |  | A
画面表示・レスポンシブ（Layout & Responsive）
6 | ACSMS-TC-024-006 | 初期表示 — 検索フォーム空白・デフォルト一覧表示 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・`m_account` に 20 件以上のデータが存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 検索フォームの 4 項目の初期値を確認 ステップ3： 検索結果テーブルの行数とページネーション表示を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： login_id, role_id, ja_id, kanri_shiten_id のすべてが空白／未選択であること ステップ3： GET `/api/v1/accounts` がデフォルトパラメータ（page=1, per_page=20, sort_by=created_at, sort_order=desc）で呼び出され、deleted_at IS NULL のアカウントが最大 20 件表示されること 補足： ・初期表示時、論理削除済（deleted_at IS NOT NULL）の行は非表示 ・並び順は created_at 降順 |  |  | N
7 | ACSMS-TC-024-007 | 検索フォーム描画 — 4 項目とラベル |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 検索フォーム内の各入力要素のラベルとプレースホルダーを確認 ステップ3： ja_id のドロップダウンを開いて選択肢を確認 ステップ4： kanri_shiten_id のドロップダウンを開いて選択肢を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： 「ログインID」「ロール」「JA」「管理支店」の 4 ラベルが表示されること、login_id はテキスト入力、role_id / ja_id / kanri_shiten_id はドロップダウンであること ステップ3： 全JAが選択肢として表示されること（NICHINO_ADMIN は DataScope 制限なし） ステップ4： JA 未選択時は管理支店ドロップダウンが非活性であること 補足： ・ロールドロップダウンには `m_roles` の 5 件（NICHINO_ADMIN, NICHINO_STAFF, CHUOKAI, JA_HONTEN, JA_KANRI_SHITEN）が表示されること ・カスケード関係（JA→管理支店）が動作していること |  |  | N
8 | ACSMS-TC-024-008 | 検索結果テーブル — 列構成と表示内容 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・`m_account` に複数件のデータが存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 検索結果テーブルのヘッダー列を確認 ステップ3： テーブル内の任意行の値を画面表示と DB 値で比較 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： ログインID、ロール名、都道府県、JA、管理支店、紙、電子、操作 の 8 列が表示されること ステップ3： ログインIDがリンク表示であること、ロール名は `m_roles.role_name`、都道府県は `m_todofuken.todofuken_name`、JAは `m_ja.ja_name`、管理支店は `m_kanri_shiten.kanri_shiten_name`、紙／電子はチェックマーク表示（paper_flg / denshi_flg）であること 補足： ・操作列に削除ボタンが配置されていること ・JA未所属のアカウント（NICHINO_ADMIN / NICHINO_STAFF）は JA／管理支店列が空欄であること |  |  | N
9 | ACSMS-TC-024-009 | 操作ボタン — 検索／クリア／新規登録 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 検索フォーム下部の「検索」「クリア」ボタンの位置と活性状態を確認 ステップ3： 画面右上の「新規登録」ボタンの位置と活性状態を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： 「検索」「クリア」ボタンが活性化されていること、検索フォーム下部に左揃えで配置されていること ステップ3： 「新規登録」ボタンが活性化されていること（権限 `account.create` を保有するため） 補足： ・各ボタンが活性／非活性状態を正しく反映していること |  |  | N
10 | ACSMS-TC-024-010 | ページネーション表示 — デフォルト 20 件／ページ |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・`m_account` に 25 件のデータが存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： ページネーションコントロールの位置と内容を確認 ステップ3： ページ 2 に切替 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： テーブル下部に「全 25 件中 1-20 件を表示」「ページ 1 / 2」表示があること、`/ 頁` ラベル付きのページサイズ選択肢が表示されること ステップ3： ページ 2 に遷移し、21-25 件目（5 件）が表示されること 補足： ・ページネーションは BaseDataTable の標準フォーマットに従うこと（位置 bottomLeft） |  |  | N
11 | ACSMS-TC-024-011 | レスポンシブ — タブレット幅／スマートフォン幅 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` を Chrome DevTools で 1024px 幅に変更 ステップ2： 375px 幅（モバイル）に変更 ステップ3： 横スクロール挙動を確認 |  |  |  | ステップ1： 検索フォームと結果テーブルが崩れず表示されること、フォームがグリッドレイアウトで再配置されること ステップ2： モバイル幅でも検索フォームと結果テーブルが表示されること、結果テーブルは横スクロールに対応すること ステップ3： テーブルが `scroll: { x: 'max-content' }` で横スクロール可能であること 補足： ・BaseDataTable の標準レスポンシブ挙動に従うこと |  |  | N
ヘッダー・パンくず（Header & Breadcrumb）
12 | ACSMS-TC-024-012 | 画面タイトル表示 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 画面上部ヘッダー領域のタイトルを確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： ヘッダー領域に「アカウントマスタ明細検索」と表示されること（route.meta.breadcrumb 由来） 補足： ・タイトルは MainLayout の AppHeader が描画し、View 側で重複描画しないこと |  |  | N
13 | ACSMS-TC-024-013 | パンくずリスト表示 — 3 階層 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： パンくずリストの階層と各ノードを確認 ステップ3： 「ホーム」リンクをクリック |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： パンくずリストが「ホーム > 管理者機能 > アカウントマスタ明細検索」の 3 階層で表示されること、最後のノードはリンクではないこと ステップ3： ダッシュボード `/dashboard` へ遷移すること 補足： ・「ホーム」のみリンク可、「管理者機能」「アカウントマスタ明細検索」はテキスト表示 |  |  | N
14 | ACSMS-TC-024-014 | ユーザー情報表示 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 画面右上のユーザー情報領域を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： ヘッダー右上にログイン中アカウントの login_id および role_name（NICHINO_ADMIN）が表示されること、ログアウトメニューが利用可能であること 補足： ・MainLayout AppHeader の標準挙動 |  |  | N
検索・ソート・ページネーション機能
15 | ACSMS-TC-024-015 | login_id 部分一致検索 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・`m_account` に login_id='admin01', 'admin02', 'staff01' が存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： ログインID入力欄に「admin」を入力 ステップ3： 「検索」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： ログインID入力欄に「admin」が入力されること ステップ3： GET `/api/v1/accounts?login_id=admin` が呼び出され、'admin01', 'admin02' の 2 件が返却されること（部分一致 LIKE '%admin%'） 補足： ・大文字小文字を区別する／しないかは仕様に従うこと ・staff01 は結果に含まれないこと |  |  | N
16 | ACSMS-TC-024-016 | role_id 完全一致検索 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・`m_account` に各ロールのデータが存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： ロールドロップダウンで「JA_HONTEN」を選択 ステップ3： 「検索」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： ロールドロップダウンに「JA_HONTEN」が選択されること ステップ3： GET `/api/v1/accounts?role_id=4` が呼び出され、role_id=4 のアカウントのみ返却されること 補足： ・role_id 完全一致で絞り込まれること |  |  | N
17 | ACSMS-TC-024-017 | ja_id 完全一致検索 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・複数JAのアカウントが存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 都道府県ドロップダウンで「東京都」を選択 ステップ3： JA ドロップダウンで任意のJAを選択 ステップ4： 「検索」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： 都道府県選択後、JA ドロップダウンが該当都道府県配下のJAのみで再ロードされること ステップ3： JA ドロップダウンに選択値が反映されること ステップ4： GET `/api/v1/accounts?ja_id=<id>` が呼び出され、指定JA配下のアカウントのみ返却されること 補足： ・カスケード 都道府県 → JA が機能していること |  |  | N
18 | ACSMS-TC-024-018 | kanri_shiten_id 完全一致検索 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・特定JA配下に複数管理支店が存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： JA ドロップダウンで任意のJAを選択 ステップ3： 管理支店ドロップダウンで任意の管理支店を選択 ステップ4： 「検索」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： JA 選択後、管理支店ドロップダウンが活性化され、該当JA配下の管理支店のみで再ロードされること ステップ3： 管理支店ドロップダウンに選択値が反映されること ステップ4： GET `/api/v1/accounts?ja_id=<id>&kanri_shiten_id=<id>` が呼び出され、指定管理支店配下のアカウントのみ返却されること 補足： ・カスケード JA → 管理支店 が機能していること |  |  | N
19 | ACSMS-TC-024-019 | カスケード JA クリア → 管理支店非活性化 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス、JA と管理支店を選択 ステップ2： JA ドロップダウンの×ボタンで JA をクリア ステップ3： 管理支店ドロップダウンの状態を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること、JA と管理支店が選択された状態であること ステップ2： JA がクリアされること ステップ3： 管理支店ドロップダウンが非活性となり、選択値もクリアされること 補足： ・JA クリア時に管理支店も連動してリセットされること |  |  | N
20 | ACSMS-TC-024-020 | 複数条件組合せ検索 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： ログインID「ja」、ロール「JA_HONTEN」、JA「ja-001」を入力／選択 ステップ3： 「検索」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： 3 項目すべてに入力／選択値が反映されること ステップ3： GET `/api/v1/accounts?login_id=ja&role_id=4&ja_id=1` が呼び出され、3 条件すべてに合致するアカウントのみ返却されること（AND 結合） 補足： ・複数条件は AND で結合されること |  |  | N
21 | ACSMS-TC-024-021 | 空フィルター検索（初期一覧表示） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 検索条件を何も入力せず「検索」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： GET `/api/v1/accounts` がフィルターパラメータなしで呼び出され、deleted_at IS NULL の全アカウントが最大 20 件表示されること 補足： ・初期表示と同等の結果が返ること |  |  | N
22 | ACSMS-TC-024-022 | role_id 境界値 0（範囲外） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： DevTools で GET `/api/v1/accounts?role_id=0` を直接送信 ステップ2： レスポンス内容を確認 |  |  |  | ステップ1： HTTPステータスコード400が返却されること（`error_code: VALIDATION_ERROR`、メッセージ `入力値が不正です。詳細はerrorsフィールドを確認してください。`） ステップ2： errors フィールドに `role_id` の範囲外エラーが含まれること 補足： ・role_id は 1-5 の範囲のみ許可 |  |  | B
23 | ACSMS-TC-024-023 | role_id 境界値 1（最小・正常） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・role_id=1 のアカウントが存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス、ロールドロップダウンで「NICHINO_ADMIN」（role_id=1）を選択 ステップ2： 「検索」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： ロールドロップダウンに「NICHINO_ADMIN」が選択されること ステップ2： GET `/api/v1/accounts?role_id=1` が呼び出され、HTTPステータスコード200が返却されること、role_id=1 のアカウントのみ返却されること 補足： ・最小値 1 が正常受理されること |  |  | B
24 | ACSMS-TC-024-024 | role_id 境界値 5（最大・正常） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・role_id=5 のアカウントが存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス、ロールドロップダウンで「JA_KANRI_SHITEN」（role_id=5）を選択 ステップ2： 「検索」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： ロールドロップダウンに「JA_KANRI_SHITEN」が選択されること ステップ2： GET `/api/v1/accounts?role_id=5` が呼び出され、HTTPステータスコード200が返却されること、role_id=5 のアカウントのみ返却されること 補足： ・最大値 5 が正常受理されること |  |  | B
25 | ACSMS-TC-024-025 | role_id 境界値 6（範囲外） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： DevTools で GET `/api/v1/accounts?role_id=6` を直接送信 ステップ2： レスポンス内容を確認 |  |  |  | ステップ1： HTTPステータスコード400が返却されること（`error_code: VALIDATION_ERROR`、メッセージ `入力値が不正です。詳細はerrorsフィールドを確認してください。`） ステップ2： errors フィールドに `role_id` の範囲外エラーが含まれること 補足： ・role_id は 1-5 の範囲のみ許可 |  |  | B
26 | ACSMS-TC-024-026 | login_id 最大文字数 20 文字（境界・正常） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： ログインID入力欄に 20 文字（`a` を 20 回）を入力 ステップ3： 「検索」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： 入力欄に 20 文字すべて入力されること（maxlength 20 に到達） ステップ3： GET `/api/v1/accounts?login_id=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa` が呼び出され、HTTPステータスコード200が返却されること 補足： ・最大文字数 20 が正常受理されること |  |  | B
27 | ACSMS-TC-024-027 | login_id 21 文字目入力不可（境界外） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： ログインID入力欄に 21 文字目を入力試行 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： maxlength=20 により 21 文字目が入力されないこと（20 文字で打ち止め） 補足： ・FE 側 maxlength 属性で抑止されること |  |  | B
28 | ACSMS-TC-024-028 | login_id ソート 3 状態サイクル |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・`m_account` に複数件のデータが存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： ログインID列ヘッダーをクリック（1 回目） ステップ3： ログインID列ヘッダーをクリック（2 回目） ステップ4： ログインID列ヘッダーをクリック（3 回目） |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： GET `/api/v1/accounts?sort_by=login_id&sort_order=asc` が呼び出され、login_id 昇順で表示されること ステップ3： GET `/api/v1/accounts?sort_by=login_id&sort_order=desc` が呼び出され、login_id 降順で表示されること ステップ4： ソートが解除され、デフォルト並び順（created_at desc）に戻ること 補足： ・3 状態サイクル: 昇順 → 降順 → 解除 |  |  | N
29 | ACSMS-TC-024-029 | role_id ソート |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・各ロールのアカウントが存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： ロール列ヘッダーをクリック |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： GET `/api/v1/accounts?sort_by=role_id&sort_order=asc` が呼び出され、role_id 昇順（NICHINO_ADMIN → JA_KANRI_SHITEN）で表示されること 補足： ・ロール列がソート可能であること |  |  | N
30 | ACSMS-TC-024-030 | created_at ソート（デフォルト） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 検索結果の並び順を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： GET `/api/v1/accounts?sort_by=created_at&sort_order=desc` がデフォルト呼び出しされ、created_at 降順（新しい順）で表示されること 補足： ・デフォルトソートは created_at 降順 |  |  | N
31 | ACSMS-TC-024-031 | per_page 境界値 100（最大・正常） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・`m_account` に 100 件以上のデータが存在すること |  |  | ステップ1： DevTools で GET `/api/v1/accounts?per_page=100` を送信 ステップ2： レスポンス内容を確認 |  |  |  | ステップ1： HTTPステータスコード200が返却されること ステップ2： 最大 100 件のアカウントが返却されること、meta.per_page=100 であること 補足： ・最大値 100 が正常受理されること |  |  | B
32 | ACSMS-TC-024-032 | per_page 境界値 101（範囲外） |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： DevTools で GET `/api/v1/accounts?per_page=101` を送信 ステップ2： レスポンス内容を確認 |  |  |  | ステップ1： HTTPステータスコード400が返却されること（`error_code: VALIDATION_ERROR`、メッセージ `入力値が不正です。詳細はerrorsフィールドを確認してください。`） ステップ2： errors フィールドに `per_page` の最大値超過エラーが含まれること 補足： ・per_page は 1-100 の範囲のみ許可 |  |  | B
33 | ACSMS-TC-024-033 | 検索結果 0 件 — メッセージ表示 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・login_id='xxxxxxxxxxxxxxx' が存在しないこと |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： ログインID入力欄に「xxxxxxxxxxxxxxx」を入力し「検索」ボタン押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： GET `/api/v1/accounts?login_id=xxxxxxxxxxxxxxx` が呼び出され、結果 0 件が返却されること、画面に `該当するデータがありません。`（MSG-024-001）が表示されること 補足： ・検索結果テーブルは空、ページネーションも 0 件表示 |  |  | A
34 | ACSMS-TC-024-034 | クリアボタン — 検索条件リセット |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス、検索フォームの 4 項目すべてに値を入力／選択 ステップ2： 「クリア」ボタンを押下 ステップ3： 検索フォームの内容と結果テーブルを確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること、4 項目すべてに値が反映されること ステップ2： 全項目がリセットされること（login_id 空、role_id 未選択、ja_id 未選択、kanri_shiten_id 未選択かつ非活性） ステップ3： 結果テーブルが初期表示状態（GET `/api/v1/accounts` フィルターなし）に戻ること 補足： ・クリアボタンは検索フォームのみリセットし、テーブルも初期状態に戻ること |  |  | N
業務ロジック — 削除（Function — Delete）
35 | ACSMS-TC-024-035 | 削除確認ダイアログ表示 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・削除可能なアカウントが存在すること（関連データなし） |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 任意行の削除ボタンを押下 ステップ3： ダイアログ内容を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： 削除確認ダイアログが表示されること ステップ3： ダイアログ内に `このアカウントを削除してもよろしいですか？`（MSG-024-004）と表示されること、「はい」「いいえ」のボタンが表示されること、「はい」ボタンは赤色（danger）であること 補足： ・確認ダイアログのボタンラベルは はい／いいえ（プロジェクト規約） |  |  | N
36 | ACSMS-TC-024-036 | 削除確認「はい」 — 論理削除実行＋一覧再ロード |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・削除可能なアカウント（account_id=999）が存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： account_id=999 行の削除ボタン押下、ダイアログで「はい」をクリック ステップ3： DB 確認: `SELECT deleted_at FROM m_account WHERE account_id = 999` ステップ4： 画面の一覧再ロード結果を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： DELETE `/api/v1/accounts/999` が呼び出され、HTTPステータスコード200が返却されること、トースト `削除しました。`（MSG-024-005）が表示されること ステップ3： `deleted_at` が NOW() に更新されていること（論理削除） ステップ4： account_id=999 が一覧から消えていること（deleted_at IS NULL フィルターにより） 補足： ・論理削除（deleted_at セット）、物理削除ではないこと ・削除後に一覧が自動再ロードされること |  |  | N
37 | ACSMS-TC-024-037 | 削除確認「いいえ」 — 取消 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 任意行の削除ボタン押下、ダイアログで「いいえ」をクリック ステップ3： DB 確認: `SELECT deleted_at FROM m_account WHERE account_id = <id>` |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： ダイアログが閉じること、DELETE API が呼び出されないこと、一覧の状態が変化しないこと ステップ3： `deleted_at` が NULL のままであること 補足： ・「いいえ」押下時に何の処理も走らないこと ・`t_log` に削除関連のログが記録されないこと |  |  | N
38 | ACSMS-TC-024-038 | FK 制約違反 — 関連データ存在時の削除拒否 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・account_id=500 が `t_log` または他関連テーブルに紐づくこと |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： account_id=500 行の削除ボタン押下、ダイアログで「はい」をクリック ステップ3： レスポンス内容を確認 ステップ4： DB 確認: `SELECT deleted_at FROM m_account WHERE account_id = 500` |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： 削除確認ダイアログが表示され、「はい」押下で DELETE `/api/v1/accounts/500` が呼び出されること ステップ3： HTTPステータスコード409が返却されること（`error_code: CONFLICT`、メッセージ `関連データが存在するため削除できません。`）、トースト `このアカウントは関連オブジェクトに紐づいているため削除できません。`（MSG-024-003）が表示されること ステップ4： `deleted_at` が NULL のままであること（削除されていないこと） 補足： ・関連オブジェクト（t_log, t_login_log 等）が存在する場合、論理削除も拒否されること |  |  | A | [11 empty] | 仕様により、関連データが存在するアカウントは削除できないこと。
39 | ACSMS-TC-024-039 | 削除操作 — 監査ログ記録 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・削除可能なアカウント（account_id=998）が存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： account_id=998 行を削除し、ダイアログで「はい」をクリック ステップ3： DB 確認: `SELECT * FROM t_log WHERE target_table = 'm_account' AND target_id = 998 ORDER BY log_datetime DESC LIMIT 1` |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： DELETE `/api/v1/accounts/998` が成功し、トースト `削除しました。` が表示されること ステップ3： `t_log` に 1 行追加されていること、operation='DELETE'、result_status=1（成功）、target_table='m_account'、target_id=998、account_id がテストアカウントと一致すること、before_value に削除前のデータが JSON で記録されること 補足： ・主 DML と監査ログが同一トランザクションで commit されること |  |  | N
40 | ACSMS-TC-024-040 | 削除後の一覧再ロード — deleted_at IS NULL フィルター |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・account_id=997 の削除直後 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス、account_id=997 を削除 ステップ2： GET `/api/v1/accounts` のレスポンスを確認 ステップ3： DevTools で GET `/api/v1/accounts?include_deleted=true` を送信して挙動を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること、削除完了後に一覧が再取得されること ステップ2： account_id=997 が結果に含まれないこと（deleted_at IS NOT NULL のため除外） ステップ3： 仕様外パラメータは無視されるか HTTPステータスコード400が返却されること（ホワイトリスト方式） 補足： ・通常API では deleted_at IS NULL フィルターが必須 |  |  | N
41 | ACSMS-TC-024-041 | 自アカウント削除防止 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・ログイン中の account_id=1 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 自アカウント（account_id=1）行の削除ボタン押下、ダイアログで「はい」をクリック ステップ3： DB 確認: `SELECT deleted_at FROM m_account WHERE account_id = 1` |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： 自アカウント削除を拒否するエラートーストが表示されること、または削除ボタン自体が非活性であること、`deleted_at` が NULL のままであること ステップ3： `deleted_at` が NULL のままであること（自アカウントは削除されないこと） 補足： ・自アカウント削除はセキュリティ上必ず防止されること ・防止方法（FE 非活性／BE 拒否）の詳細は仕様確認のうえ実装に従うこと |  |  | A | [11 empty] | 自アカウント削除防止仕様が未定義の場合は仕様確認後に再評価。
業務ロジック — 編集／登録遷移（Navigation）
42 | ACSMS-TC-024-042 | 新規登録ボタン → 登録画面遷移 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・`account.create` 保有 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： 「新規登録」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること、「新規登録」ボタンが活性化されていること ステップ2： URL が `/accounts/create` に遷移すること、アカウントマスタ登録画面（SCR-025）が表示されること 補足： ・遷移は router.push({ name: 'AccountCreate' }) で行われること |  |  | N
43 | ACSMS-TC-024-043 | ログインIDリンク → 編集画面遷移 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・account_id=100 のアカウントが存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： account_id=100 行のログインIDリンクをクリック ステップ3： 編集画面の表示内容を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること、ログインID列がリンク表示であること ステップ2： URL が `/accounts/100/edit` に遷移すること、アカウントマスタ編集画面（SCR-025 編集モード）が表示されること ステップ3： account_id=100 の既存データが各フォーム項目にプリロードされていること、login_id は編集不可（disabled）であること 補足： ・遷移は router.push({ name: 'AccountEdit', params: { id: 100 } }) で行われること ・login_id は変更不可（仕様） |  |  | N
44 | ACSMS-TC-024-044 | ページネーション切替時の検索条件保持 |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・login_id='admin' に該当するアカウントが 25 件以上存在すること |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： ログインID入力欄に「admin」を入力し「検索」ボタン押下、ページ 2 に切替 ステップ3： ページ 2 のリクエストパラメータを確認 ステップ4： ページ 2 から戻ったあと検索条件の状態を確認 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： 検索結果が表示されること、ページ 2 に切替できること ステップ3： GET `/api/v1/accounts?login_id=admin&page=2` が呼び出され、login_id フィルターが保持されること ステップ4： 検索フォームの login_id 入力値が「admin」のまま保持されていること 補足： ・ページネーション操作時に検索条件・ソート条件がリセットされないこと |  |  | N
共通エラーハンドリング（Common Error Handling）
45 | ACSMS-TC-024-045 | セッション失効 — UNAUTHORIZED |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： Redis から該当セッションを削除（または 24h 経過待機） ステップ3： 「検索」ボタン押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： セッションが Redis から消去されること ステップ3： HTTPステータスコード401が返却されること（`error_code: UNAUTHORIZED`、メッセージ `セッションが切れました。再度ログインしてください。`）、`/login?redirect=/accounts` へ遷移すること 補足： ・FE 側 axios 共通インターセプターで処理されること |  |  | A
46 | ACSMS-TC-024-046 | 不正パラメータ — BAD_REQUEST |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： DevTools で GET `/api/v1/accounts?page=abc` を送信 ステップ2： レスポンス内容を確認 |  |  |  | ステップ1： HTTPステータスコード400が返却されること（`error_code: BAD_REQUEST`、メッセージ `リクエストパラメータが不正です。`） ステップ2： errors フィールドに `page` の型エラーが含まれること 補足： ・型不正パラメータは FE / BE 双方で抑止されること |  |  | A
47 | ACSMS-TC-024-047 | sort_by 不正値 — VALIDATION_ERROR |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： DevTools で GET `/api/v1/accounts?sort_by=invalid_column` を送信 ステップ2： レスポンス内容を確認 |  |  |  | ステップ1： HTTPステータスコード400が返却されること（`error_code: VALIDATION_ERROR`、メッセージ `入力値が不正です。詳細はerrorsフィールドを確認してください。`） ステップ2： errors フィールドに `sort_by` の許可値外エラーが含まれること（許可値: login_id, role_id, created_at） 補足： ・sort_by はホワイトリスト方式で検証されること |  |  | A
48 | ACSMS-TC-024-048 | レート制限 — TOO_MANY_REQUESTS |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： DevTools コンソールから GET `/api/v1/accounts` を 1 分間に 100 回以上連続送信 ステップ2： 規定上限超過後のレスポンスを確認 |  |  |  | ステップ1： 最初の数十回は HTTPステータスコード200が返却されること ステップ2： 規定上限超過後は HTTPステータスコード429が返却されること（`error_code: TOO_MANY_REQUESTS`、メッセージ `リクエスト回数が上限を超えました。しばらくしてから再度お試しください。`） 補足： ・API ゲートウェイ／NestJS Throttler によりレート制限されていること |  |  | A
49 | ACSMS-TC-024-049 | サーバーエラー — INTERNAL_SERVER_ERROR |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・BE で意図的に例外を発生させる設定 |  |  | ステップ1： BE 側で `m_account` テーブルをロックまたはサービス例外を発生させる ステップ2： URL `/accounts` にアクセスし「検索」ボタン押下 |  |  |  | ステップ1： BE で例外発生状態となること ステップ2： HTTPステータスコード500が返却されること（`error_code: INTERNAL_SERVER_ERROR`、メッセージ `システムエラーが発生しました。しばらくしてから再度お試しください。`）、トースト `システムエラーが発生しました。しばらくしてから再度お試しください。`（MSG-024-002）が表示されること 補足： ・スタックトレースが画面・レスポンスに露出していないこと ・`t_log` にエラーログ（log_type=3）が記録されること |  |  | A
50 | ACSMS-TC-024-050 | 存在しない account_id 削除 — NOT_FOUND |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 ・account_id=99999 が存在しないこと |  |  | ステップ1： DevTools で DELETE `/api/v1/accounts/99999` を直接送信 ステップ2： レスポンス内容を確認 |  |  |  | ステップ1： DELETE リクエストが送信されること ステップ2： HTTPステータスコード404が返却されること（`error_code: NOT_FOUND`、メッセージ `指定されたアカウントが見つかりません。`） 補足： ・存在しない account_id への DELETE は 404 を返すこと |  |  | A
51 | ACSMS-TC-024-051 | ネットワーク切断 — オフラインエラー |  |  | ・role: NICHINO_ADMIN ・ログイン済 + MFA認証済 |  |  | ステップ1： URL `/accounts` にアクセス ステップ2： DevTools の Network タブで「Offline」モードに切替 ステップ3： 「検索」ボタンを押下 |  |  |  | ステップ1： アカウントマスタ明細検索画面が表示されること ステップ2： ネットワーク切断状態となること ステップ3： ネットワークエラーがトーストで表示されること、画面が変化しないこと（無限ローディング状態とならないこと） 補足： ・axios タイムアウト発生時の挙動が UX を損なわないこと ・「Online」復帰後は通常通り動作すること |  |  | A