## Trang bìa
Hệ thống quản lý độc giả bản Cloud
BÁO CÁO KIỂM THỬ
| Mã tài liệu VTI | 08-BM/PM/VTI
| Phiên bản tài liệu VTI | 1
| Ngày phát hành tài liệu VTI | 2025-07-24

## Lịch sử thay đổi
Lịch sử thay đổi
STT | Ngày phát hành | Phiên bản | Người phụ trách | Nội dung thay đổi | Người kiểm tra | Người phê duyệt
1 | 2026/08/28 | 1.0 | Kieu Thi Diem / Tran Duc Tuyen | Tổng hợp kết quả kiểm thử toàn bộ 31 màn hình (ACSMS-SCR-001~031), phát hành bản đầu tiên

## Báo cáo kiểm thử
BÁO CÁO KIỂM THỬ TÍCH HỢP
Tên dự án |  | Hệ thống quản lý độc giả bản Cloud |  |  |  | Quản lý dự án |  |  |  | Nguyen Huy Dat
Người phụ trách |  | Kieu Thi Diem / Tran Duc Tuyen |  |  |  | Ngày lập |  |  |  | 2026/08/28
STT | Nhóm chức năng |  | Tên màn hình | Mã tài liệu | Phân loại ca kiểm thử |  |  |  | Tổng |  | Kết quả kiểm thử
[5 empty] | Bình thường |  | Bất thường | Biên |  |  | Đạt | Không đạt | Chưa test | N/A | Tiến độ (%)
Vòng 1
1 | Xác thực & Dùng chung |  | Màn hình đăng nhập | ACSMS-SCR-001 | 26 |  | 23 | 3 | 52 |  | 48 | 0 | 4 | 0 | 92.31%
2 | Xác thực & Dùng chung |  | Màn hình menu chính | ACSMS-SCR-010 | 20 |  | 9 | 0 | 29 |  | 25 | 0 | 3 | 1 | 89.66%
3 | Xác thực & Dùng chung |  | Đặt lại / Đổi mật khẩu | ACSMS-SCR-012 | 21 |  | 27 | 2 | 50 |  | 44 | 0 | 3 | 3 | 94%
4 | Quản lý Master |  | Tìm kiếm chi tiết master đơn giá | ACSMS-SCR-002 | 48 |  | 21 | 1 | 70 |  | 65 | 0 | 4 | 1 | 94.29%
5 | Quản lý Master |  | Đăng ký master đơn giá | ACSMS-SCR-003 | 42 |  | 30 | 6 | 78 |  | 69 | 0 | 3 | 6 | 96.15%
6 | Quản lý Master |  | Tìm kiếm chi tiết master JA | ACSMS-SCR-004 | 27 |  | 15 | 1 | 43 |  | 40 | 0 | 3 | 0 | 93.02%
7 | Quản lý Master |  | Đăng ký master JA | ACSMS-SCR-005 | 21 |  | 29 | 12 | 62 |  | 56 | 0 | 5 | 0 | 90.32%
8 | Quản lý Master |  | Tìm kiếm chi tiết master chi nhánh | ACSMS-SCR-006 | 38 |  | 21 | 1 | 60 |  | 55 | 0 | 4 | 1 | 93.33%
9 | Quản lý Master |  | Đăng ký master chi nhánh | ACSMS-SCR-007 | 32 |  | 25 | 4 | 61 |  | 53 | 0 | 3 | 5 | 95.08%
10 | Quản lý Master |  | Tìm kiếm chi tiết master chi nhánh quản lý | ACSMS-SCR-008 | 40 |  | 24 | 4 | 68 |  | 57 | 0 | 6 | 4 | 89.71%
11 | Quản lý Master |  | Đăng ký master chi nhánh quản lý | ACSMS-SCR-009 | 34 |  | 33 | 5 | 72 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 100%
12 | Quản lý Master |  | Tìm kiếm chi tiết master tài khoản | ACSMS-SCR-024 | 29 |  | 14 | 8 | 51 |  | 48 | 0 | 2 | 1 | 96.08%
13 | Quản lý Master |  | Đăng ký master tài khoản | ACSMS-SCR-025 | 30 |  | 38 | 0 | 68 |  | 66 | 0 | 0 | 2 | 100%
14 | Quản lý Master |  | Quản lý vai trò | ACSMS-SCR-027 | 21 |  | 17 | 5 | 43 |  | 39 | 0 | 2 | 2 | 95.35%
15 | Quản lý Độc giả |  | Đăng ký thông tin độc giả | ACSMS-SCR-011 | 25 |  | 27 | 0 | 52 |  | 40 | 0 | 0 | 12 | 100%
16 | Quản lý Độc giả |  | Lịch sử thông tin độc giả | ACSMS-SCR-013 | 16 |  | 15 | 2 | 33 |  | 23 | 0 | 1 | 9 | 96.97%
17 | Quản lý Độc giả |  | Tìm kiếm chi tiết độc giả | ACSMS-SCR-014 | 28 |  | 19 | 3 | 50 |  | 42 | 0 | 3 | 5 | 94%
18 | Quản lý Độc giả |  | Thay thế hàng loạt đại lý của độc giả | ACSMS-SCR-015 | 26 |  | 19 | 5 | 50 |  | 43 | 0 | 5 | 2 | 90%
19 | Quản lý Độc giả |  | Nhập dữ liệu Excel độc giả | ACSMS-SCR-016 | 35 |  | 35 | 7 | 77 |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 100%
20 | Quản lý Đại lý |  | Đăng ký thông tin đại lý | ACSMS-SCR-017 | 26 |  | 31 | 13 | 70 |  | 67 | 0 | 1 | 2 | 98.57%
21 | Quản lý Đại lý |  | Tìm kiếm chi tiết đại lý | ACSMS-SCR-018 | 38 |  | 12 | 3 | 53 |  | 51 | 0 | 2 | 0 | 96.23%
22 | Quản lý Đại lý |  | Nhập dữ liệu Excel đại lý | ACSMS-SCR-019 | 24 |  | 20 | 3 | 47 |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 100%
23 | Xuất báo biểu & Dữ liệu |  | Xuất dữ liệu ủy nhiệm chi | ACSMS-SCR-020 | 25 |  | 25 | 7 | 57 |  | 45 | 0 | 0 | 12 | 100%
24 | Xuất báo biểu & Dữ liệu |  | Xuất thông tin thanh toán phí giao hàng | ACSMS-SCR-021 | 24 |  | 17 | 1 | 42 |  | 36 | 0 | 0 | 6 | 100%
25 | Xuất báo biểu & Dữ liệu |  | Xuất danh sách độc giả | ACSMS-SCR-026 | 25 |  | 19 | 0 | 44 |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 100%
26 | Xuất báo biểu & Dữ liệu |  | Xuất phiếu liên lạc tăng giảm (đại lý) | ACSMS-SCR-028 | 29 |  | 18 | 0 | 47 |  | 46 | 0 | 0 | 1 | 100%
27 | Xuất báo biểu & Dữ liệu |  | Xuất thông báo tăng giảm (Nihon Nogyo Shimbun) | ACSMS-SCR-029 | 29 |  | 18 | 1 | 48 |  | 47 | 0 | 0 | 1 | 100%
28 | Quản lý File |  | Màn hình tải file xuống | ACSMS-SCR-022 | 44 |  | 31 | 6 | 81 |  | 77 | 0 | 0 | 4 | 100%
29 | Quản lý File |  | Màn hình tải file lên | ACSMS-SCR-023 | 36 |  | 28 | 6 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 100%
30 | Quản trị Hệ thống |  | Màn hình tra cứu log | ACSMS-SCR-030 | 32 |  | 12 | 1 | 45 |  | 40 | 0 | 4 | 1 | 91.11%
31 | Quản trị Hệ thống |  | Danh sách thông báo | ACSMS-SCR-031 | 26 |  | 23 | 3 | 52 |  | 44 | 0 | 4 | 4 | 92.31%
|  |  | Tổng cộng |  | 917 |  | 695 | 113 | 1725 |  | 1576 | 0 | 62 | 85 | 96.29%
Vòng 2
1 | Xác thực & Dùng chung |  | Màn hình đăng nhập | ACSMS-SCR-001 | 26 |  | 23 | 3 | 52 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 100%
2 | Xác thực & Dùng chung |  | Màn hình menu chính | ACSMS-SCR-010 | 20 |  | 9 | 0 | 29 |  | 28 | 0 | 0 | 1 | 100%
3 | Xác thực & Dùng chung |  | Đặt lại / Đổi mật khẩu | ACSMS-SCR-012 | 21 |  | 27 | 2 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 100%
4 | Quản lý Master |  | Tìm kiếm chi tiết master đơn giá | ACSMS-SCR-002 | 48 |  | 21 | 1 | 70 |  | 69 | 0 | 0 | 1 | 100%
5 | Quản lý Master |  | Đăng ký master đơn giá | ACSMS-SCR-003 | 42 |  | 30 | 6 | 78 |  | 72 | 0 | 0 | 6 | 100%
6 | Quản lý Master |  | Tìm kiếm chi tiết master JA | ACSMS-SCR-004 | 27 |  | 15 | 1 | 43 |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 100%
7 | Quản lý Master |  | Đăng ký master JA | ACSMS-SCR-005 | 21 |  | 29 | 12 | 62 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 100%
8 | Quản lý Master |  | Tìm kiếm chi tiết master chi nhánh | ACSMS-SCR-006 | 38 |  | 21 | 1 | 60 |  | 59 | 0 | 0 | 1 | 100%
9 | Quản lý Master |  | Đăng ký master chi nhánh | ACSMS-SCR-007 | 32 |  | 25 | 4 | 61 |  | 56 | 0 | 0 | 5 | 100%
10 | Quản lý Master |  | Tìm kiếm chi tiết master chi nhánh quản lý | ACSMS-SCR-008 | 40 |  | 24 | 4 | 68 |  | 64 | 0 | 0 | 4 | 100%
11 | Quản lý Master |  | Đăng ký master chi nhánh quản lý | ACSMS-SCR-009 | 34 |  | 33 | 5 | 72 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 100%
12 | Quản lý Master |  | Tìm kiếm chi tiết master tài khoản | ACSMS-SCR-024 | 29 |  | 14 | 8 | 51 |  | 50 | 0 | 0 | 1 | 100%
13 | Quản lý Master |  | Đăng ký master tài khoản | ACSMS-SCR-025 | 30 |  | 38 | 0 | 68 |  | 66 | 0 | 0 | 2 | 100%
14 | Quản lý Master |  | Quản lý vai trò | ACSMS-SCR-027 | 21 |  | 17 | 5 | 43 |  | 41 | 0 | 0 | 2 | 100%
15 | Quản lý Độc giả |  | Đăng ký thông tin độc giả | ACSMS-SCR-011 | 25 |  | 27 | 0 | 52 |  | 49 | 0 | 0 | 3 | 100%
16 | Quản lý Độc giả |  | Lịch sử thông tin độc giả | ACSMS-SCR-013 | 16 |  | 15 | 2 | 33 |  | 23 | 0 | 0 | 10 | 100%
17 | Quản lý Độc giả |  | Tìm kiếm chi tiết độc giả | ACSMS-SCR-014 | 28 |  | 19 | 3 | 50 |  | 44 | 0 | 0 | 6 | 100%
18 | Quản lý Độc giả |  | Thay thế hàng loạt đại lý của độc giả | ACSMS-SCR-015 | 26 |  | 19 | 5 | 50 |  | 47 | 0 | 0 | 3 | 100%
19 | Quản lý Độc giả |  | Nhập dữ liệu Excel độc giả | ACSMS-SCR-016 | 35 |  | 35 | 7 | 77 |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 100%
20 | Quản lý Đại lý |  | Đăng ký thông tin đại lý | ACSMS-SCR-017 | 26 |  | 31 | 13 | 70 |  | 68 | 0 | 0 | 2 | 100%
21 | Quản lý Đại lý |  | Tìm kiếm chi tiết đại lý | ACSMS-SCR-018 | 38 |  | 12 | 3 | 53 |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 100%
22 | Quản lý Đại lý |  | Nhập dữ liệu Excel đại lý | ACSMS-SCR-019 | 24 |  | 20 | 3 | 47 |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 100%
23 | Xuất báo biểu & Dữ liệu |  | Xuất dữ liệu ủy nhiệm chi | ACSMS-SCR-020 | 25 |  | 25 | 7 | 57 |  | 45 | 0 | 0 | 12 | 100%
24 | Xuất báo biểu & Dữ liệu |  | Xuất thông tin thanh toán phí giao hàng | ACSMS-SCR-021 | 24 |  | 17 | 1 | 42 |  | 36 | 0 | 0 | 6 | 100%
25 | Xuất báo biểu & Dữ liệu |  | Xuất danh sách độc giả | ACSMS-SCR-026 | 25 |  | 19 | 0 | 44 |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 100%
26 | Xuất báo biểu & Dữ liệu |  | Xuất phiếu liên lạc tăng giảm (đại lý) | ACSMS-SCR-028 | 29 |  | 18 | 0 | 47 |  | 46 | 0 | 0 | 1 | 100%
27 | Xuất báo biểu & Dữ liệu |  | Xuất thông báo tăng giảm (Nihon Nogyo Shimbun) | ACSMS-SCR-029 | 29 |  | 18 | 1 | 48 |  | 47 | 0 | 0 | 1 | 100%
28 | Quản lý File |  | Màn hình tải file xuống | ACSMS-SCR-022 | 44 |  | 31 | 6 | 81 |  | 78 | 0 | 0 | 3 | 100%
29 | Quản lý File |  | Màn hình tải file lên | ACSMS-SCR-023 | 36 |  | 28 | 6 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 100%
30 | Quản trị Hệ thống |  | Màn hình tra cứu log | ACSMS-SCR-030 | 32 |  | 12 | 1 | 45 |  | 44 | 0 | 0 | 1 | 100%
31 | Quản trị Hệ thống |  | Danh sách thông báo | ACSMS-SCR-031 | 26 |  | 23 | 3 | 52 |  | 48 | 0 | 0 | 4 | 100%
|  |  | Tổng cộng |  | 917 |  | 695 | 113 | 1725 |  | 1650 | 0 | 0 | 75 | 100%