## 表紙
VTI資料No. | 01-BM/PM/VTI | 作成者 | Nguyen Huy Dat
VTI資料バージョン | 3.5 | 確認者 | Nguyen Manh Ha
VTI資料発行日 | 2022-12-02 | 更新日 | 2025-09-15
データベースプラットフォーム_見積書

## 変更履歴
変更履歴
No | 日付 | 版 | 担当者 | 変更内容 | 確認者 | 承認者
1 | 2025-09-15 | 1 | Nguyen Huy Dat | 新規作成 | Nguyen Manh Ha | Nguyen Manh Ha

## 一括請負
|  |  | 発行日: | 2022-10-10
|  |  | 見積番号: | VTIJxxx/xxxES_yymmxx
御見積書
件名： XXXXXX
見積有効期間： | 2022-11-09
見積金額（税抜き）： | 35655600
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ご依頼の件について、下記の通りお見積もりさせていただきます。
①合計金額明細：
品番 | 項目 | 単価 （円／人月） | 工数 （人月） | 金額
1 | 日本国内BrSE/SE | 900000 | 13.82 | 12438000
2 | オフショア | 420000 | 55.28 | 23217600
合計 |  |  |  | 35655600
※消費税別途
②契約期間・形態：
・契約期間： | 2022年10月10日～2022年12月31日
・契約形態： | 一括請負契約
・作業場所： | オンサイト： 〒162－0067 東京都新宿区富久町８番２１ T＆Tビル ４階 Tel: 03-6261-5698 | オフショア： VTI JOINT STOCK COMPANY VTI Building, Me Tri Ha Urban zone, Me Tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam Tel: (84)24-7303-9996
・成果物： | ① ソフトウェア要件仕様書 ② 設計書 ③ 結合テスト結果報告書 ④ ソースコード
・成果物の納期： | 2022-12-16
・検収期限： | 2022-12-31
・瑕疵担保期間：
③支払い方法： | 御社が検収結果を弊社に通知後、弊社がその月の月末に請求書を御社に提出し、御社はその翌月末日までに弊社の指定する金融口座への振込み送金により支払うものとする。
備 考： | 【お振込み口座】
| 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行
| 春日町支店（店番：062） | 上野支店（店番：779）
| 口座番号： 普通 0810997 | 口座番号： 普通 8497418
| 口座名義： 株式会社ＶＴＩジャパン （カブシキガイシヤヴイテイアイジヤパン） | 口座名義： 株式会社ＶＴＩジャパン （カブシキガイシヤヴイテイアイジヤパン）
顧客の正式名称 御中
株式会社VTIジャパン
〒162－0067
東京都新宿区富久町8番21 T＆Tビル4階
Tel: 03-6261-5698
Fax：03－6261－5637
営業担当者： xxxxxxx

## 準委任
|  |  |  | 発行日: | 2022-09-30
|  |  |  | 見積番号: | VTIJxxx/xxxES_yymmxx
御見積書
件名： XXXXXX
見積有効期間： | 2022-10-30
見積金額（税抜き）： | 5750000
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ご依頼の件について、下記の通りお見積もりさせていただきます。
①合計金額明細：
品番 | 項目 | 開始日～終了日 | 単価 （円／人月） | 工数 （人月） | 金額
1 | オンサイト 2022年10月 - 2名 | 2021年7月1日～2021年7月30日 | 850000 | 2 | 1700000
2 | オフショア リーダー 2022年10月 - １名 | 2021年7月1日～2021年7月30日 | 450000 | 1 | 450000
3 | オフショア メンバー 2022年10月 - ９名 | 2021年7月1日～2021年7月30日 | 400000 | 9 | 3600000
合計 |  |  |  |  | 5750000
※消費税別途
②契約期間・形態：
・契約期間： | 2022年10月3日～2022年10月28日
・契約形態： | 準委任契約
・作業場所： | 発注者の指定場所 |  | オフショア： VTI JOINT STOCK COMPANY VTI Building, Me Tri Ha Urban zone, Me Tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam Tel: (84)24-7303-9996
・作業時間： | 下限 140時間 上限 180時間 契約工数：１人月
・精算単価： | 超過・控除単価 オンサイト：5,312円/時間 オフショアリーダー：2,812円/時間 オフショアメンバー：2,500円/時間
③支払い方法： | 受注者は毎月の月末に請求書を発注者に提出し、発注者はその翌月末日までに受注者の指定する金融口座への振込み送金により支払うものとする。 但し、振込手数料は発注者負担とする。
備 考： | 【お振込み口座】
| 三菱UFJ銀行 |  | 三井住友銀行
| 春日町支店（店番：062） |  | 上野支店（店番：779）
| 口座番号： 普通 0810997 |  | 口座番号： 普通 8497418
| 口座名義： 株式会社ＶＴＩジャパン （カブシキガイシヤヴイテイアイジヤパン） |  | 口座名義： 株式会社ＶＴＩジャパン （カブシキガイシヤヴイテイアイジヤパン）
株式会社VTIジャパン
〒162－0067
東京都新宿区富久町8番21 T＆Tビル4階
Tel: 03-6261-5698
Fax：03－6261－5637
営業担当者： xxxxxxx
顧客の正式名称 御中

## 範囲・想定
範囲・想定
1. 概要
Danh sách input khách hàng cung cấp
| - | 【VTI様】MP部中期3ヵ年事業について.pdf
| - | QnA_回答.pdf
| - | Link Tham khảo
https://mono.ipros.com/
https://metoree.com/
2. 範囲
1.1. 機能範囲
「見積詳細」シートをご参照ください。
1.2. 作業範囲
|  | # | 項目 |  | 備考
|  | 1 | 要件定義 |  | RUD作成、SRS作成、SRSレビュー
|  | 2 | 設計 |  | 設計書作成、設計書レビュー（アーキテクチャ設計書、機能設計書、データベース設計書、API設計書）
|  | 3 | 製造 |  | コーディング、ソースコードレビュー、単体テストケース作成、単体テストケースレビュー、単体テスト実施、システム結合実施
|  | 4 | 結合テスト |  | 結合テストケース作成、結合テストケースレビュー、結合テスト実施
|  | 5 | 総合テスト |  | 総合テストケース作成、総合テストケースレビュー、総合テスト実施
|  | 6 | 受入テスト支援 |  | 受入テスト支援、システム展開支援、受入テスト不具合対応
3. 範囲外
以下の作業は範囲外とさせていただきます。
| - | Các hệ thống, sevice, khác thời điểm VTI estimate
| - | Chi phí license trong hệ thống. (Lib, dịch vụ service bên ngoài, server)
| - | Chromeブラザー以外でテストする
| - | Hệ thống không hô trợ responsive trên thiết bị ngoài phạm vi estimate
| - | AI sử dụng cho dự án khách hàng sẽ cung cấp, đề xuất sử dụng claude code
4. 前提条件・想定
4.1. 前提条件・想定
Danh sách input khách hàng cung cấp
|  | - | 【VTI様】MP部中期3ヵ年事業について.pdf
|  | - | QnA_回答.pdf
|  | - | Link Tham khảo
https://mono.ipros.com/
https://metoree.com/
4.2. 開発環境
|  | # | 項目 |  | 開発環境 |  |  | 備考
|  | 1 | OS |  | Windows10
|  | 2 | Frontend (ウェブ画面) |  | React, TypeScript
|  | 3 | Backend |  | Node js
|  | 4 | Database |  | Amazon RDS for PostgreSQL
|  | 5 | Infra |  | AWS (Tokyo)
4.3. テスト環境・デバイス
|  | # | カテゴリー |  | 環境／デバイス | 備考
|  | 1 | OS |  | Window10 or Window 11
|  | 2 | ウェブアプリ |  | Chrome mới nhất | CMS: chỉ test trên Chrome mới nhất độ phân giải 1920x1080
4.4. 展開環境
|  | # | カテゴリー |  | 環境／デバイス | 備考
|  | 1 | Web App |  | Web server | Server khách hàng cung cấp
|  | 2 |  |  | Database Server | Server khách hàng cung cấp
|  | 3 | Admin |  | Web server | Server khách hàng cung cấp
|  | 4 |  |  | Database Server | Server khách hàng cung cấp
4.5. 納品物
|  | # | 項目 |  | 備考
|  | 1 | 機能仕様書 |  | 日本語版
|  | 2 | アーキテクチャ設計書 |  | 日本語版
|  | 3 | 画面設計書 |  | 日本語版
|  | 4 | データベース設計書 |  | 日本語版
|  | 5 | API設計書 |  | 日本語版
|  | 6 | ソースコードパッケージ |  | *.zipファイル
|  | 7 | アプリ用の展開ファイル |  | *.zipファイル
5. マスタースケージュール
「マスタースケジュール」シートをご参照下さい。
6. 体制図
「体制図」シートをご参照ください。
8. その他
| # | 内容 |  |  |  |  | 影響 |  | 対策
| 1 | Chưa có chi tiết thông tin từng nghiệp vụ, có thể phát sinh yêu cầu trong quá trình làm |  |  |  |  | Scope thực hiện |  | Cần khách hàng hỗ trợ clear yêu cầu, phân tích yêu cầu => Chốt nghiệp vụ clear trước lúc thực hiện phát triển
| 2 | Chưa hiểu nghiệp vụ hệ thống, cần khách hàng hỗ trơ, tranning hệ thông hiện tại |  |  |  |  | Chất lượng sản phẩm |  | khách hàng cung cấp tài liệu yêu cầu chi tiết hơn trước khi thực hiện dự án

## 見積案_別版
見積案
Full Option
| # | 工程 |  | オフショアの工数（人月） |  | 日本国内BrSE/SE の工数（人月） | 備考
| 1 | 要件定義 |  | 3.085 |  | 0.77125 | 比率は「パラメータ」シート参照
| 2 | 設計 |  | 11.106 |  | 2.7765 | Sử dụng AI giảm 10% effort thực hiện (offshore)
| 3 | 製造 |  | 17.4337 |  | 4.3584 | Sử dụng AI giảm 25% effort thực hiện (offshore)
| 4 | テスト |  | 8.7409 |  | 2.1852 | Sử dụng AI giảm 15% effort thực hiện (offshore)
| 5 | 展開 |  | 2.4102 |  | 0.60254 | Sử dụng AI giảm 25% effort thực hiện (offshore)
| 6 | 受入テスト支援と本番展開支援 |  | 3.2136 |  | 0.80339 | 比率は「パラメータ」シート参照
| 7 | 管理とコミュニケーション |  | 9.298 |  | 2.3245 | 比率は「パラメータ」シート参照
| 小計 |  |  | 55.2874 |  | 13.8219
まとめ
| # | 項目 |  | オフショア |  | 日本国内BrSE/SE | 備考
| 1 | 工数（人月） |  | 55.28 |  | 13.82
| 2 | 単価（万円/人月） |  | 42 |  | 90
| 3 | 小計（税抜き）（万円） |  | 2321.76 |  | 1243.8
|  | 合計（税抜き）（万円） |  | 3565.56
Not Check Option
| # | 工程 |  | オフショアの工数（人月） |  | 日本国内BrSE/SE の工数（人月） | 備考
| 1 | 要件定義 |  | 1.7214 |  | 0.43036 | 比率は「パラメータ」シート参照
| 2 | 設計 |  | 6.1971 |  | 1.5493 | Sử dụng AI giảm 10% effort thực hiện (offshore)
| 3 | 製造 |  | 10.275 |  | 2.5688 | Sử dụng AI giảm 25% effort thực hiện (offshore)
| 4 | テスト |  | 5.032 |  | 1.258 | Sử dụng AI giảm 15% effort thực hiện (offshore)
| 5 | 展開 |  | 1.3875 |  | 0.34687 | Sử dụng AI giảm 25% effort thực hiện (offshore)
| 6 | 受入テスト支援と本番展開支援 |  | 1.85 |  | 0.4625 | 比率は「パラメータ」シート参照
| 7 | 管理とコミュニケーション |  | 5.48 |  | 1.37 | 比率は「パラメータ」シート参照
| 小計 |  |  | 31.9431 |  | 7.9858
まとめ
| # | 項目 |  | オフショア |  | 日本国内BrSE/SE | 備考
| 1 | 工数（人月） |  | 31.94 |  | 7.98
| 2 | 単価（万円/人月） |  | 42 |  | 90
| 3 | 小計（税抜き）（万円） |  | 1341.48 |  | 718.2
|  | 合計（税抜き）（万円） |  | 2059.68
AI Claude Team
| # | Type | Cost (USD) |  | Seat | Duration (month) | Amount (USD)
| 1 | Premium | 100 |  | 3 | 5 | 1500
| 2 | Standard | 20 |  | 5 | 5 | 500
[6 empty] | Totals | 2000

## 見積詳細
見積詳細 | [11 empty] | 5% | 20% | 35% | 16% | 5% | 5% | 14%
工数（人日）
| # | 機能 | 製造工数 （人日） | # | サブ機能 | 備考 | 難易度 | 詳細WBS ポイント | 特別 調整率 | Check option | 備考1 | 要件定義 | 設計 | 製造 | テスト | 展開 | 受入テスト支援と本番展開支援 | 管理とコミュニケーション | 小計
Web User (User và đối tác sử dụng)
| 1 | Trang chủ | 32.8571 | 1 | Hiển thị Banner, thông báo nổi bật | Hiển thị banner quảng cáo chính, thông báo quan trọng từ admin trên đầu trang chủ | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 2 | Hiển thị Sản phẩm nổi bật, sản phẩm mới | Carousel/grid hiển thị sản phẩm được đánh dấu featured và sản phẩm mới đăng gần đây | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | HIển thị danh sách thể loại (sản phẩm đa cấp) | Menu/tree danh mục sản phẩm có cấu trúc phân cấp 3-4 level | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 4 | List tags chọn nhanh loại sản phẩm | Tags/buttons cho phép lọc nhanh sản phẩm theo từng loại cụ thể | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Gợi ý sản phẩm khi nhập từ khóa | Autocomplete/suggestion trong search box khi user gõ từ khóa | 簡単 | 2 |  | X | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 6 | Hiển Logo website, thông tin cấu hình, meta data, footer information | Logo website, thông tin cấu hình, meta data, footer information | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Show list tags, danh mục quan tâm, tick note quan tâm sản phẩm | Hiển thị danh mục user quan tâm, bookmark products với note cá nhân | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | xử lý button Advanced Search (Tìm kiếm nâng cao, multi-criteria filter, sort, logic AND/OR) Refer tới màn Hình N3 | Chuyển hướng đến trang tìm kiếm nâng cao với multi-criteria filter, sort, logic AND/OR | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
| 2 | Trang chi tiết sản phẩm | 51.4286 | 1 | Thông số kĩ thuật chi tiết (Hiển thị theo thuôc tính sản phẩm) | Hiển thị specifications chi tiết theo thuộc tính được định nghĩa cho từng sản phẩm | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Hình ảnh, video sản phẩm đính kèm | Gallery hình ảnh, video với zoom, lightbox, carousel navigation | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 3 | Tài liệu kĩ thuật, file download | Danh sách file PDF, brochure, manual có thể download | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | xử lý Lượt xem, lượt đánh giá/bình luận | Counter lượt view, hiển thị rating trung bình và danh sách comments | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 5 | Các sản phẩm tương tự, sản phẩm phiên bản khác | Recommendation engine hiển thị related products và product variants | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 6 | Tag list theo sản phẩm | Hiển thị tags được gán cho sản phẩm, click để filter products cùng tag | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 7 | Tinh năng comment sản phẩm | Form để user viết review/comment sản phẩm với rating | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Thông tin chi tiết sản phẩm Mô tả detail(thông tin sản phẩm, thông tin tương tác, thông tin khác) | Rich text description với thông tin sản phẩm, thông tin tương tác, thông tin khác | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 | Like sản phẩm | Lưu thông tin user nào đã like sản phẩm nào | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 10 | Lưu (Bookmark / Favorite) | Cho phép người dùng lưu sản phẩm yêu thích | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 11 | Tải tài liệu (Download tracking) | Theo dõi user nào đã tải tài liệu nào | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 12 | Chia sẻ (Share) | Chia sẻ sản phẩm qua SNS, email, copy link | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 13 | Tích hợp Google Analytics (GA4) | Gắn GA4 cho toàn bộ trang để theo dõi traffic | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 14 | Yêu cầu liên hệ (Contact request) | Lead gửi yêu cầu liên hệ với doanh nghiệp | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 15 | Lịch sử xem sản phẩm (View history) | Theo dõi sản phẩm đã xem của từng user | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 3 | Tìm kiếm nâng cao | 28.5714 | 1 | Tìm kiếm sản phẩm và công ty theo từ khóa | - Full-text search trong các trường tên, mô tả sản phẩm và thông tin công ty - Lưu lại từ khóa tìm kiếm | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | TÌm kiếm sản phẩm theo ngành (Đối tác) | - Filter sản phẩm theo công ty/supplier cụ thể - Lưu lại từ khóa tìm kiếm | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 3 | Tìm theo lịch sử | Hiển thị và tìm kiếm lại các từ khóa đã search trước đó | 困難 | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 4 | Tìm kiếm sản phẩm theo truyền thống (Tên, mô tả ngăn,. Thuộc tính) | Search theo tên, mô tả ngắn, thuộc tính sản phẩm truyền thống | 困難 | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 4 | Trang so sánh sản phẩm | 22.8571 | 1 | Xử lý hiển thị so sánh | Bảng so sánh side-by-side nhiều sản phẩm với các thông số | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 2 | Chọn tiêu chí đánh giá (Theo thuộc tính, category.,..) | Cho phép user chọn thuộc tính/category để so sánh | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
| 5 | Trang liên hệ/yêu cầu báo gía | 20 | 1 | Form nhập thông tin, số lượng, yêu cầu, comment | Contact form với fields cho inquiry details, quantity, special requirements | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Trang hiển thị thông tin sau khi nhập thông tin báo giá thành công | Success page sau khi submit inquiry thành công | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Thông báo trạng thái | Thông báo khi yêu cầu báo giá được chấp thuận/từ chối/tạm giữ.Quản trị viên có nhắc việc (tự động → gửi email) | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | Nhận thông tin báo giá và thông báo (thành công/ thất bại/ xác nhận/ hủy ) | Notification system cho inquiry status updates | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 6 | Trang đăng kí/ đăng nhập | 8.5714 | 1 | Đăng ký bằng Email + OTP | Xác thực user thông qua mã OTP gửi qua email | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 2 | Đăng ký bằng SMS + OTP | Xác thực user thông qua mã OTP gửi qua SMS | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 3 | Đăng nhập bằng Google | Social login thông qua Google OAuth | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 4 | Quên mật khẩu / Reset | Reset mật khẩu thông qua email hoặc SMS | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 5 | Xác thực 2 lớp (2FA) | Tăng cường bảo mật bằng xác thực 2 lớp (tùy chọn) | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 6 | Đồng ý điều khoản & chính sách | Hiển thị và xác nhận Terms / Privacy Policy khi đăng ký | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
| 7 | Trang quản lý sản phẩm yêu cầu báo giá (Theo đối tác) | 18.5714 | 1 | Quản lý Danh sách sản phẩm (LIST- có tìm kiếm) | Product management dashboard với search functionality | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 3 | Quản lý danh sách yêu cầu báo giá(confirm/cancel) | Lead management system để track inquiries | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 4 | Confirm/cancel sản phẩm supplier đăng | Workflow để approve/reject product submissions | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 8 | Trang lịch sửa tìm kiếm, sử dụng | 7.1429 | 1 | Quản lý thông tin tìm kiếm, lịch sử | Search history tracking và management | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 9 | Trang nhà cung cấp/ công ty | 8.5714 | 1 | Thông tin công ty, sản phẩm, đánh giá, địa chỉ | Company detail page với portfolio và contact info | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Chỉnh sửa thông tin công ty |  | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 10 | Trang cá nhân | 8.5714 | 1 | Trang thông tin cá nhân/ Chỉnh sửa | Company profile management/ Edit company information form | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | List bookmark | Saved/bookmarked products management | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 11 | Trang Dashboard Tổng quan Trang Của Hội Viên | 7.1429 | 1 | Thông kê hoạt động gần đây (view, số sản phẩn, sản phẩm chờ phê duyệt) | Recent activity dashboard với views, products, pending approvals | 困難 | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 12 | Báo cáo Hội viên | 14.2857 | 1 | Báo cáo đinh kỳ (Xuất sản phẩm theo đối tác) (excel hoặc CSV) | Periodic reports export to Excel/CSV by partner | 困難 | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Xuất danh sách sản phẩm theo phân loại(đối tác, category)(excel hoặc CSV) | Product list export by category/partner in Excel/CSV | 困難 | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 13 | Trang quảng cáo | 4.2857 | 1 | Form gửi thông tin liên hệ quảng cáo | Contact form for advertising inquiries | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 14 | Trang Chính sách bảo mật | 4.2857 | 1 | Thông tin chính sách bảo mật | Static privacy policy page | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 15 | Trang điều khoản dịch vụ | 4.2857 | 1 | Thông tin điều khoản dịch vụ | Static terms of service page | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 16 | Thông báo | 7.1429 | 1 | Thông báo hệ thống (Danh sách thông báo, xem detail thông báo) | System notification list và detail view | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 17 | FAQ System | 4.2857 | 1 | Hệ thống câu hỏi thường gặp | FAQ listing page | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 18 | Tính năng chat | 22.8571 | 1 | Chat box giữa user/phía công ty (Chát 1-1, không có chat Group) | 1-on-1 chat system between users and companies | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 2 | Xóa, ẩn hội thoại cũ, lịch sử | Chat history management với delete/hide options | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
| 19 | CHỨC NĂNG CHO PHÁP NHÂN ĐĂNG SẢN PHẨM Quản lý sản phẩm | 25.7143 | 1 | List Danh sanh sản phẩm | Admin product listing với search và filter | 普通 | 3 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.12857 | 0.51429 | 0.9 | 0.41143 | 0.12857 | 0.12857 | 0.36 | 2.5714
|  |  |  | 2 | Màn hình tạo/ sửa, xóa, xem sản phẩm | CRUD operations cho products | 超困難 | 8 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.34286 | 1.3714 | 2.4 | 1.0971 | 0.34286 | 0.34286 | 0.96 | 6.8571
|  |  |  | 3 | Màn hình Lịch sử phê duyệt (Lịch sử sảnphâm) | Product approval history tracking | 普通 | 3 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.12857 | 0.51429 | 0.9 | 0.41143 | 0.12857 | 0.12857 | 0.36 | 2.5714
|  |  |  | 4 | Màn hình List thuộc tính theo sản phẩm | Hiển thị List thuộc tính theo sản phẩm | 普通 | 3 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.12857 | 0.51429 | 0.9 | 0.41143 | 0.12857 | 0.12857 | 0.36 | 2.5714
|  |  |  | 5 | Thêm sửa xóa quản lý thuộc tính sản phẩm | Thêm sửa xóa thuộc tính theo sản phẩm | 普通 | 3 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.12857 | 0.51429 | 0.9 | 0.41143 | 0.12857 | 0.12857 | 0.36 | 2.5714
|  |  |  | 6 | Các hình ảnh, tài liệu đính kèm sản phẩm | Media management for products | 困難 | 5 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Export danh sách sản phẩm | Export product lists to Excel/CSV | 困難 | 5 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 20 | Chatbot hướng dẫn (RAG) | 80 | 1 | Giao diện chat (Chat UI) | Cửa sổ chat dạng popup hoặc trang riêng, hỗ trợ cả PC và SP | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Quản lý kho tri thức (Knowledge Base) | Lưu trữ tài liệu hướng dẫn, FAQ, chính sách... làm nguồn tri thức cho bot | 困難 | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 3 | Vector Database (Embedding storage) | Lưu trữ vector hóa tài liệu để tìm kiếm ngữ nghĩa | 超困難 | 8 |  | x | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 4 | Truy xuất tài liệu liên quan (Retrieval) | Tìm kiếm các đoạn tài liệu liên quan đến câu hỏi của user | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Sinh câu trả lời (LLM Generation) | Sử dụng LLM (GPT, Claude, Gemini...) tạo câu trả lời dựa trên tài liệu truy xuất | 超困難 | 8 |  | x | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 6 | Trích dẫn nguồn (Citation) | Hiển thị nguồn tài liệu gốc kèm câu trả lời để user kiểm chứng | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Lịch sử hội thoại (Chat History) | Lưu lại lịch sử chat của từng user để tham khảo lại | 困難 | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 8 | Câu hỏi gợi ý (Suggested Questions) | Hiển thị các câu hỏi thường gặp để user click nhanh | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 | Phân loại ngữ cảnh (Context-aware) | Trả lời khác nhau tùy vai trò: user thường / doanh nghiệp / admin | 困難 | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 10 | Quản lý prompt & tuning | Admin chỉnh sửa system prompt để điều chỉnh tone, phạm vi trả lời | 超困難 | 8 |  | x | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 11 | Dashboard thống kê chatbot | Số câu hỏi/ngày, tỷ lệ giải quyết, top câu hỏi, độ hài lòng... | 困難 | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 21 | Chatbot tra cứu sản phẩm và bài viết liên quan | 52.5714 | 1 | Giao diện chat để tìm kiếm (Chat UI) | UI chat, responsive, nhúng vào website có sẵn | 普通 | 3 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.15 | 0.6 | 1.05 | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 3
|  |  |  | 3 | Gợi ý câu hỏi nhanh | Quick replies khi mở chat hoặc sau mỗi câu trả lời | 超簡単 | 1 |  | x | Có thể để sau | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 4 | Hiển thị card sản phẩm & bản tin trong chat | Ảnh, tên, giá, nút "xem chi tiết" → link sang trang SP, trang tin tức | 困難 | 5 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 5
|  |  |  | 5 | Tra cứu sản phẩm bằng ngôn ngữ tự nhiên | Hiểu intent + semantic search | 困難 | 5 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 5
|  |  |  | 6 | Lưu & xem lại lịch sử chat của user | History theo user/session | 普通 | 3 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.15 | 0.6 | 1.05 | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 3
|  |  |  | 7 | Tích hợp OpenAI API | Gọi GPT-4o / 4o-mini, retry, xử lý lỗi | 簡単 | 2 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 2
|  |  |  | 8 | Pipeline sinh embedding | Vector hoá sản phẩm + bản tin | 普通 | 3 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.15 | 0.6 | 1.05 | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 3
|  |  |  | 9 | Tích hợp Vector DB |  | 困難 | 5 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 5
|  |  |  | 8 | RAG pipeline | Retrieval → rerank → context → generation | 超困難 | 8 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 1.28 | 0.4 | 0.4 | 1.12 | 8
|  |  |  | 9 | Prompt engineering | System prompt cho từng intent | 困難 | 5 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 5
|  |  |  | 10 | Function calling | LLM gọi hàm: search_product, search_news, get_detail, compare | 困難 | 5 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 5
|  |  |  | 11 | Theo dõi chi phí OpenAI | Token usage, cost theo ngày | 困難 | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 22 | Sử dụng AI để verify sản phẩm | 80 | 1 | Quản lý Bảng tiêu chí | Thêm/sửa/xóa/List | 困難 | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 3 | Pipeline Verify Core | Hạ tầng queue async | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 |  | Service điều phối, gom kết quả, retry | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 |  | API trigger verify khi upload SP | 簡単 | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 6 |  | Lưu trữ kết quả verify | 簡単 | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 7 | Tầng Rule Engine | Engine kiểm tra rule cơ bản | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 |  | Quản lý blacklist từ khoá | 簡単 | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 9 |  | Validate metadata ảnh | 簡単 | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 8 | Tầng LLM Text | Tích hợp OpenAI GPT-4o-mini | 簡単 | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 9 |  | Thiết kế prompt + function calling schema | 簡単 | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 10 |  | Xử lý kết quả & mapping về bảng tiêu chí | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Verion Verify | Tích hợp GPT-4o Vision API | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 |  | Prompt verify ảnh sản phẩm | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 10 |  | Cache kết quả theo hash ảnh | 簡単 | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 8 | Match (Embedding) | Pipeline sinh embedding text & ảnh | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 |  | Lưu embedding vào Vector DB | 簡単 | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 9 |  | Check khớp ảnh ↔ mô tả ↔ category | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 |  | Phát hiện SP trùng/đạo nhái | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Giao diện & UX | UI hiển thị trạng thái verify (real-time) | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 |  | UI hiển thị kết quả chi tiết | 普通 | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 |  | UI admin duyệt SP ở trạng thái Review | 簡単 | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
| 23 | Triển lãm trực tuyến | 112.8571 | 1 | Tạo sự kiện triển lãm | Tạo sự kiện với tên, thời gian, chủ đề, banner riêng | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Đặt thời gian bắt đầu / kết thúc | Cấu hình triển lãm dạng giới hạn thời gian | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 3 | Trang landing page riêng | Trang chuyên đề (special content) trong DBPF | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 4 | Quản lý trạng thái sự kiện | Hiển thị trạng thái: Coming Soon / Live / Ended | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Lưu trữ sự kiện cũ (Archive) | Cho phép xem lại các kỳ triển lãm trước | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 6 | Đăng ký tham gia triển lãm | Doanh nghiệp đăng ký tham gia và mở gian hàng | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Phân loại gian hàng (Free/Premium/VIP) | Phân hạng gian hàng, liên kết với F1 (gói trả phí) | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Đăng tài liệu / sản phẩm trưng bày | Đăng nội dung trưng bày, liên kết với F6 (đăng ký sản phẩm) | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 | Đăng video giới thiệu | Cho phép đăng video giới thiệu trên gian hàng | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 10 | Bố trí khu vực (Hall / Zone) | Phân khu các gian hàng theo ngành nghề / chủ đề | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 11 | Chat trực tiếp với doanh nghiệp | Real-time chat giữa user và doanh nghiệp tại gian hàng | 超困難 | 8 |  |  |  | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 12 | Hội thảo trực tuyến (Webinar / Live) | Tổ chức stream session trong sự kiện | 超困難 | 8 |  |  |  | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 13 | Q&A / Hỏi đáp | Người dùng đặt câu hỏi cho doanh nghiệp | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 14 | Trao đổi danh thiếp số | Trao đổi thông tin liên lạc dạng digital business card | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 15 | Yêu cầu báo giá / catalog | User gửi inquiry nhận báo giá hoặc tài liệu | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 16 | Bản đồ triển lãm (Floor map) | Hiển thị sơ đồ tổng thể của toàn bộ gian hàng | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 17 | Tìm kiếm gian hàng | Tìm gian hàng theo từ khóa, ngành nghề, sản phẩm | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 18 | Yêu thích gian hàng (Favorite) | User lưu các gian hàng quan tâm | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 19 | Thông báo nhắc nhở | Gửi push notification trước khi session bắt đầu | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 20 | Thống kê lượt ghé gian hàng | Đếm số visitor cho từng gian hàng | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 21 | Báo cáo lead thu được | Tổng hợp số lead và conversion rate cho từng doanh nghiệp | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 22 | Báo cáo tổng kết sự kiện | Xuất report tổng kết gửi cho doanh nghiệp tham gia | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
CMS_Admin
| 1 | Quản trị sản phẩm | 50 | 1 | List Danh sanh sản phẩm | Admin product listing với search và filter | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Màn hình tạo/ sửa, xóa, xem sản phẩm | CRUD operations cho products | 超困難 | 8 |  |  |  | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 3 | Màn hình Lịch sử phê duyệt (Lịch sử sảnphâm) | Product approval history tracking | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | Màn hình List thuộc tính theo sản phẩm | Hiển thị List thuộc tính theo sản phẩm | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Thêm sửa xóa quản lý thuộc tính sản phẩm | Thêm sửa xóa thuộc tính theo sản phẩm | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 6 | Các hình ảnh, tài liệu đính kèm sản phẩm | Media management for products | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 7 | Xử lý luồng trạng thái duyệt sản phẩm(Drap, review, approved) | Approval workflow: Draft → Review → Approved | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 8 | Export danh sách sản phẩm | Export product lists to Excel/CSV | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 2 | Cải tiến đăng ký sản phẩm | 32.8571 | 1 | Drag & Drop upload file | Cho phép kéo thả file thay vì chọn từ dialog | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 2 | Upload nhiều file cùng lúc (Bulk upload) | Upload hàng loạt sản phẩm trong một lần thao tác | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Auto resize ảnh | Tự động điều chỉnh kích thước ảnh về chuẩn (vd: 1200x800) | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 4 | Auto compress ảnh | Tự động nén dung lượng ảnh để tải nhanh hơn | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 5 | Crop ảnh trực tiếp trên trình duyệt | Cắt ảnh ngay trên trình duyệt mà không cần phần mềm ngoài | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 6 | Preview trước khi publish | Cho phép xem trước hiển thị thực tế trước khi đăng | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Lưu nháp (Draft) | Lưu nháp để hoàn thiện sau | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Import từ CSV / Excel | Đăng ký hàng loạt sản phẩm thông qua file CSV / Excel | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 9 | Template có sẵn | Cung cấp mẫu form đăng ký theo từng loại sản phẩm | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 10 | Validation realtime | Báo lỗi ngay khi user nhập (ảnh quá lớn, thiếu trường...) | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 11 | Tự động sinh thumbnail | Tự động tạo ảnh thu nhỏ từ ảnh gốc | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
| 3 | Trang Dashboard Tổng quan | 14.2857 | 1 | Thông kê hoạt động gần đây (view, số sản phẩn, sản phẩm chờ phê duyệt,..) | Admin dashboard với system statistics | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Quick Actions: (Thao tác nhanh đến các màn hình) | Màn hình List thuộc tính theo sản phẩm | 簡単 | 2 |  | X | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 3 | Biểu đồ hiệu Suất | System performance charts | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 4 | Báo cáo | 14.2857 | 1 | Báo cáo đinh kỳ (Xuất sản phẩm theo đối tác) (excel hoặc CSV) | Periodic partner reports | 困難 | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Xuất danh sách sản phẩm theo phân loại(đối tác, category)(excel hoặc CSV) | Category-based product exports | 困難 | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 5 | Quản lý Category | 20 | 1 | List sanh sách | Category listing management | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Thêm sửa xóa catetory (có nhiều cấp) | Hierarchical category CRUD operations | 超困難 | 8 |  |  |  | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 3 | Export danh sách category | Category list export | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 6 | Quản trị tài khoản | 24.2857 | 1 | Màn hính Thêm sửa xóa tài khoản đăng nhập | User account CRUD operations | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Khóa/mở tài khoản, reset mật khẩu | Account status management và passwordrese | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Approved/rejected doanh nghiệp đăng kí | Company registration approval workflow | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 4 | Hạn chế truy cập thông qua black list IP, block tài khoản vi phạm | Access control và security management | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Màn hình quản lý danh sách account | Account management dashboard | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 6 | Export list danh sách tài khoản | Account list export functionality | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 7 | Lịch sử đang nhập | 4.2857 | 1 | Màn hình hiển thị lịch sử đăng nhập hệ thống | System login history tracking và display | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 8 | Quản lý Role | 8.5714 | 1 | Danh sách Role | Role management listing | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Thêm sửa xóa Role | Role CRUD operations | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 9 | Màn Hình Quản lý phân quyền menu theo Role | 11.4286 | 1 | List phân quyền theo Role | Role-based permission listing | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Setting phân quyền Menu theo role (Có bao gồm các quyền View/Edit/Add/Delete) | Menu permission assignment với View/Edit/Add/Delete | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 10 | Quản lý Menu | 8.5714 | 1 | List Danh sách menu | System menu management | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Thêm sửa xóa menu | Menu CRUD operations | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 11 | Apply phân quyền trong hệ thống | 7.1429 | 1 | Xử lý apply phân quyền truy cập từ menu | Menu access permission enforcement | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Cập nhật quyên theo Role với menu |  | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 11 | Quản trị nhà cung cấp | 32.8571 | 1 | Duyệt thông tin nhà cung cấp đăng ký mới | New supplier registration approval | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Cập nhật, xóa, khóa thông tin nhà cung cấp | Supplier account management Cần chức năng dừng/xóa | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Xem và xử lý các đánh giá/bình luận về nhà cung cấp | Supplier review/comment moderation | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | Màn hình CRUD nhà cung cấp | Supplier CRUD interface | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 5 | Duyệt thông tin nhà cung cấp đăng ký mới, gửi mail thông báo | Approval workflow với email notifications | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 6 | Export list nhà cung cấp | Supplier list export | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Xử lý đánh giá, bình luận về nhà cung cấp | Supplier rating/review management | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 12 | Quản lí phí quảng cáo, banner | 48.5714 | 1 | Quản lý vị trí banner (Ad Slot) | Định nghĩa các vị trí đặt banner: top, sidebar, detail page... | 普通 | 3 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Đăng ký banner (Upload) | Upload ảnh / video banner và đặt link đích | 普通 | 3 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Lập lịch hiển thị (Schedule) | Đặt thời gian bắt đầu / kết thúc hiển thị banner | 簡単 | 2 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 4 | Danh sách quảng cáo (filter theo trạng thái, loại quảng cáo) | Advertisement listing với advanced filters | 普通 | 3 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Duyệt/từ chối quảng cáo (admin) | Advertisement approval workflow | 簡単 | 2 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 6 | Quản lý trạng thái quảng cáo (chờ duyệt, đang chạy…) | Advertisement status management | 簡単 | 2 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 7 | Kiểm duyệt quảng cáo, chỉnh sửa quảng cáo | Advertisement content moderation | 簡単 | 2 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 8 | Báo cáo cho nhà quảng cáo | Dashboard hiệu quả banner cho từng client | 普通 | 3 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 | cánh báo sắp hết hạn |  | 超簡単 | 1 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 10 | Thanh toán toán online bằng visa | Gồm các màn hình nhập liệu, confirm và thanh toán | 超困難 | 8 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 11 | quản lý giao dịch | Mành hình nhập liệu, | 困難 | 5 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 13 | Setting thông tin Dashboard | 4.2857 | 1 | Tiêu đề, logo, thông tin liên hệ,.. | Site configuration management | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 14 | Quản lý File( hình ảnh, Catalog, file) | 18.5714 | 1 | CRUD hình ảnh | Image management system | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Gán/thay đổi thứ tự hiển thị ảnh sản phẩm | Product image ordering | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Xác thực quyền upload/xóa/sửa ảnh theo role | Role-based file permission system | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 15 | Quản lý chính sách | 8.5714 | 1 | CRUD nội dung, lưu phiên bản, rich text | Policy content management với versioning | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Quản lý/chỉnh sửa phiên bản | Policy version control | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 16 | Quản lý comment | 15.7143 | 1 | Danh sách comment | Comment/review management dashboard | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Thêm sửa xóa comment sản phẩm | Comment CRUD operations | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | TÌm kiến nâng cao, xử lý ẩn hiện Comment,.. | Comment search và visibility control | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 17 | Quản lý FAQ | 8.5714 | 1 | List Danh sách | List danh sahcsh FAQ có trong hệ thống | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Thêm sửa xóa | THêm FAQ vào trong hệ thống | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 18 | Quản lí điều khoản dich vụ | 5.7143 | 1 | CRUD nội dung điều khoản qua CMS (rich text, versioning) | Terms of service content management | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Quản lý/chỉnh sửa phiên bản | Terms version control | 超簡単 | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
| 19 | Quản lý chat | 34.2857 | 1 | Danh sách hội thoại/chat (admin/supplier/user) | Danh sách cuộc thoại trò chuyện | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 2 | Gửi/nhận tin nhắn (real-time hoặc refresh) | Chọn User và gửi tin nhắn | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 4 | Xóa, ẩn hội thoại cũ, lịch sử (Source Admin) | Xóa, ẩn hội thoại cũ, lịch sử tin nhắn | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
| 20 | Quản lý notification/email | 27.1429 | 1 | Danh sách thông báo hệ thống | System notification management | 困難 | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 3 | Gửi thông báo cho User/Supplier qua mail | Notification history tracking | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 4 | Lịch sử gửi/thông báo | Notification history tracking | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Setting mail send | Email configuration settings | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 21 | Quản lý SEO setting | 11.4286 | 1 | CRUD meta title, description, keyword cho từng trang/sản phẩm/danh mục | SEO metadata management | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Quản lý Open Graph (OG) tag (title, image, description) cho chia sẻ mạng xã hội | Social media sharing | 簡単 | 2 |  | X | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 3 | Quản lý sitemap.xml, robots.txt động | Dynamic SEO file generation | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 22 | Phân tích số liệu | 18.5714 | 1 | Dashboard cho doanh nghiệp | Hiển thị số lượt xem, like, lead thu được cho client | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Báo cáo theo kỳ (Daily/Weekly/Monthly) | Xuất báo cáo định kỳ theo ngày / tuần / tháng | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Xuất file (CSV / Excel / PDF) | Cho phép export báo cáo ra nhiều định dạng | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 23 | Triển khai gói trả phí | 45.7143 | 1 | Quản lý gói dịch vụ (Plan Management) | Tạo / sửa / xóa các gói dịch vụ: Free, Standard, Premium, Enterprise... | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Quản lý quyền theo gói (Feature Gating) | Phân quyền sử dụng tính năng theo từng gói đã đăng ký | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Đăng ký & nâng cấp gói (Subscribe / Upgrade) | Luồng cho phép người dùng/doanh nghiệp chọn, đổi và nâng cấp gói | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 4 | Tích hợp cổng thanh toán (Payment Gateway) | Hỗ trợ thanh toán qua thẻ tín dụng, chuyển khoản, hóa đơn (Invoice) | 超困難 | 8 |  |  |  | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 5 | Gia hạn tự động (Auto-renewal) | Tự động trừ phí định kỳ hàng tháng / hàng năm | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 6 | Quản lý hóa đơn & lịch sử thanh toán | Xuất hóa đơn điện tử và xem lại lịch sử giao dịch | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Hủy gói / hoàn tiền (Cancel / Refund) | Quy trình xử lý hủy gói và hoàn phí cho người dùng | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Thông báo hết hạn / sắp hết hạn | Gửi email hoặc notification nhắc nhở gia hạn | 簡単 | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 9 | Coupon / mã giảm giá | Áp dụng khuyến mãi, mã giảm giá, dùng thử (trial) | 普通 | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 24 | Phân tích thuộc tính người dùng | 14.2857 |  | Thiết kế mục thuộc tính | Dùng thuộc tính thu thập khi đăng ký (cây trồng/quy mô/khu vực) cho phân tích. | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
[5 empty] | Tạo phân khúc | Dùng để nhắm mục tiêu gửi newsletter/quảng cáo. | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 25 | BI/Bảng điều khiển phân tích | 22.8571 |  | Trực quan KPI | Hiển thị đồ thị CVR, PV, số lượng yêu cầu báo giá. | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
[5 empty] | Xuất/API | Kết nối với BI tool bên ngoài. | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
| 26 | Kiểm toán/Tăng cường bảo mật | 34.2857 | 1 | Nhật ký kiểm toán | Ghi lại tất cả thao tác của quản trị viên. | 困難 | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | KYC/Xác minh doanh nghiệp | Xác minh danh tính bằng eKYC/ thông tin đăng ký pháp nhân. | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 3 | CAPTCHA/Rate limit | Chống bot và tấn công DoS. | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | Kiểm toán quyền/2FA | Thêm xác thực hai bước cho đăng nhập quản trị. | 超困難 | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
| 27 | Desin UI | 21 | 1 | Chỉ Design các màn hình UI của trang user Dư kiến khoảng 15 Page cần design Estimate mỗi page tầm 1day | UI/UX design cho user-facing pages (ước tính 15 pages) | 超困難 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21
| 28 | Quản lý sản phẩm theo chuyên đề | 15.7143 | 1 | Đinh nghĩa chủ đề | Chức năng bên Admin | 簡単 | 2 |  | x |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 2 | Trang list và tra cứu chủ đề | Chức năng bên Admin | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Lựa chọn sản phẩm theo chuyên đề | Chức năng của admin | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | Hiển thị danh sách các sản phẩm theo chuyền đề trên trang User | Hiển thị trên trang người dùng | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 29 | Sếp hạng sản phẩm | 8.5714 | 1 | Xếp hạng theo tháng | Dựa vào số lượng view/like/comment | 普通 | 3 |  | x |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Xếp hạng theo năm | Dựa vào số lượng view/like/comment | 普通 | 3 | 0.5 | X | Có thể để sau | 0.10714 | 0.42857 | 0.75 | 0.34286 | 0.10714 | 0.10714 | 0.3 | 2.1429
|  |  |  | 3 | Xếp hạng theo tuần | Dựa vào số lượng view/like/comment | 普通 | 3 | 0.5 | X | Có thể để sau | 0.10714 | 0.42857 | 0.75 | 0.34286 | 0.10714 | 0.10714 | 0.3 | 2.1429
| 30 | Liên kết trang ngoài thông qua kintone | 15.7143 | 1 | Phát triển API để share thông tin ra ngoài |  | 困難 | 5 |  | x |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Call API bên ngoài để lấy dữ liệu |  | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Hiển thị dữ liệu sau khi liên kết |  | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 31 | Doanh nghiệp liên hệ với bên báo | 15.7143 | 1 | Xây dựng form liên hệ | Create/edit/xóa | 困難 | 5 |  | x |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Quản lý liên hệ | Tra cứu, hiển thị list các liên hệ | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Danh sách phản hồi bên báo | Call API hệ thống báo, hiển thị nội dung phản hồi | 普通 | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 32 | Non functional | 38.5714 | 1 | Setup môi trường AWS: Thực hiện trên môi trường dev/ Test/ STG Refer sheet AWS費用 | AWS infrastructure setup cho Dev/Test/Staging environments | 超困難 | 8 |  |  | Refer sheet AWS | 0 | 0 | 18 | 8.2286 | 2.5714 | 2.5714 | 7.2 | 38.5714
|  | 合計 | 1289.2857 |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 61.7 | 246.8 | 464.9 | 205.6686 | 64.2714 | 64.2714 | 185.96 | 1293.5714
[11 empty] | 工数計（人月） | 3.085 | 12.34 | 23.245 | 10.2834 | 3.2136 | 3.2136 | 9.298 | 64.6786
[12 empty] | 1.7214 | 6.8857 | 13.7 | 5.92 | 1.85 | 1.85 | 5.48 | 37.4071

## AWS費用詳細
AWS費用詳細
環境構築工数
| # | 機能 | 工数 (MM) | 備考
| 1 | テスト環境構築 | 0.4 | テスト環境構築の工数
| 2 | 検証環境構築 | 0.2 | 検証環境構築の工数
| 3 | 本番環境構築 | 0.3 | 本番環境構築の工数
| 4 | 合計 | 0.9
本番環境リソース費用
|  | 税抜金額 (USD) |  | 477.25
|  | 消費税 (USD) (10%) |  | 47.725
|  | 税込金額 (USD) |  | 524.975
|  | 日本円換算（JPY） (為替レート 1$ = 150円) |  | 78746.25 | 月間費用
| # | サービス名 | 月額費用 （USD） | 概算の計算方法 |  | 主な費用内訳
| 1 | Route 53（パブリック×1個） | 1 | ホストゾーン：1個（1個あたり0.50ドル/月） |  | ホストゾーンの費用
| 2 | ECS Fargate | 183 | 2 vCPU / 8 GB RAM 2 task |  | CPU・メモリコンテナの費用
| 3 | ElastiCacheサーバーレス | 50 | 本番環境：100ドル、テスト環境：本番環境の50％と想定 |  | リソースキャッシュの費用
| 4 | Aurora PostgreSQL（db.r6g.large 1個） | 164.25 | インスタンス1台、1ヶ月あたり164.25ドル |  | インスタンスデータベースの費用
| 5 | ELB（ロードバランス） | 0 | テスト環境は共用と想定し、ここには含まない |  | –
| 6 | CloudFront | 10 | 50GBの転送データ × 0.085ドル ≒ 4.25ドル（合計10ドルと想定） |  | 送受信・転送の費用
| 7 | S3（SPA・Logs） | 3 | 50GBのストレージ（0.023ドル/GB） + リクエスト料金 ≒ 3ドル |  | ストレージとリクエストの費用
| 8 | WAF（ウェブアプリファイアウォール） | 5 | 1 ACL、ルールが少ない場合に5ドルと想定 |  | ACL使用の費用
| 9 | KMS（キーマネジメント） | 3 | 固定キー利用料金：1ヶ月あたり3ドル |  | 暗号化キーの費用
| 10 | CloudWatch（ログ＆メトリクス） | 15 | 合計：Logs 5GB × 0.50ドル + Insights queryと想定 |  | ログ保管・可視化の費用
| 11 | IAM | 0 | Basic IAM の費用は発生しない |  | アイデンティティ管理の費用
| 12 | VPC | 0 | 基本的なVPCは無料 |  | 仮想ネットワークの費用
| 13 | インターネットゲートウェイ | 0 | IGWに個別の費用は発生しない |  | インターネット接続の費用
| 14 | NATゲートウェイ | 32.4 | 1時間あたりに0.045ドル × 730時間 ≒ 32.85ドル |  | NAT処理の費用
| 15 | Secrets Manager | 0.4 | 1シークレット × 1ヶ月あたり0.40ドル |  | シークレット管理の費用
| 20 | 設定 | 2 | 設定項目 + ルール = 2ドル（月額） |  | 構成管理の費用
| 21 | Security Hub | 1.2 | 1セキュリティチェックあたり0.0010ドル × 1200チェック |  | セキュリティ検出の費用
| 22 | バックアップ | 5 | 100GBのバックアップ × 1GBあたり0.05ドル |  | バックアップストレージの費用
| 23 | CloudTrail | 2 | イベントログ記録の料金：1ヶ月あたり2ドル |  | 監査ログの費用
見積の前提条件
開発検証環境は本番環境の50％程度の規模で運用すると仮定。
通信量、ストレージ、インスタンス時間は典型的な利用例を参考。
初期費用（アップフロント費）は全てオンデマンド料金で「$0」と仮定。
AWS料金は変更の可能性があるため、正確な費用確認には公式料金表の参照推奨。
説明：環境構築のスケジュールは以下の通り
製造は開発検証環境で実施し、製造が終わる段階で、本番反映準備の一環として本番環境構築する。
最初から本番環境構築しなくて済むため、少し費用が抑えられる。
開発検証環境構築は製造開始から実施するので2か月目から費用発生する想定である。
一方で本番環境構築は製造終わったら実施するので6か月目から費用発生する想定である。

## パラメータ
見積のパラメータ
| 表1：難易度・WBSポイント | [5 empty] | 表2： 調整率と製造の生産性
| # | 難易度 |  | WBSポイント |  |  | # | 項目 | 値 | 備考
| 1 | 超簡単 |  | 1 |  |  | 1 | 調整率 | 1
| 2 | 簡単 |  | 2 |  |  | 2 | 生産性 （WBSポイント／人日） | 2 | VTIのメトリック統計に基づく
| 3 | 普通 |  | 3
| 4 | 困難 |  | 5
| 5 | 超困難 |  | 8
表3：工程別工数比率
| # | 工程 |  |  | 率 | 備考
| 1 | 要件定義 |  |  | 5%
| 2 | 設計 |  |  | 20%
| 3 | 製造 |  |  | 35%
| 4 | テスト |  |  | 16%
| 5 | 展開 |  |  | 5%
| 6 | 受け入れテストサポート & 本番展開サポート |  |  | 5%
| 7 | 管理とコミュニケーション |  |  | 14%
100%
図①：工程別工数比率
表4：サイト別工数比率（パターン1：オフショア側が主に担当する）
| # | サイト | 率 |  | 備考
| 1 | 日本国内BrSE/SE | 20% |  | オフショア側を支援する（御社とQ&Aのやりとり、成果物レビューなど）
| 2 | オフショア | 80% |  | 開発（設計・製造・テスト）, 展開, 受け入れテストサポート & 本番展開サポート, 管理とコミュニケーション
100%

## マスタースケジュール
マスタースケジュール
1. 全体スケジュール
| # | フェーズ | 11月 | 12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月
| 1 | 要件定義
| 2 | 設計
| 3 | 製造（コーディング・単体テスト）
| 4 | テスト
| 5 | 展開
| 6 | 受け入れテストサポート & 本番展開サポート
2. リリース計画
| # | マイルストーン |  | 納品物 |  |  | リリース予定日 | 検収基準 |  | 備考
| 1 | マイルストーン1 Study Design UI |  | - Design màn hình - Release Note - Design UI |  |  | 2025-11-28 | 日本語版
| 2 | マイルストーン2 Phát triển |  | - Source afer - IT Report - Release Note |  |  | 2025-12-31 | 日本語版
| 3 | マイルストーン3 Phát triển |  | - Source afer - IT Report - Release Note |  |  | 2026-01-30 | 日本語版
| 4 | マイルストーン5 UAT |  | - Source afer IT - IT Report - Release note - Deployment GUI |  |  | 2026-02-28 | 日本語版
| 5 | Milestone 6 - Golive |  | - Design Document (Database design, Screen design, API design, Architecture design) - IT Report - Defect List - Deployment GUI - Source package |  |  | 2026-03-17 | 日本語版