## Trang bìa
Số tài liệu VTI | 01-BM/PM/VTI | Người lập | Nguyen Huy Dat
Phiên bản tài liệu VTI | 3.5 | Người kiểm tra | Nguyen Manh Ha
Ngày phát hành tài liệu VTI | 2022-12-02 | Ngày cập nhật | 2025-09-15
Database Platform_BẢNG BÁO GIÁ

## Lịch sử thay đổi
Lịch sử thay đổi
No | Ngày | Phiên bản | Người phụ trách | Nội dung thay đổi | Người kiểm tra | Người phê duyệt
1 | 2025-09-15 | 1 | Nguyen Huy Dat | Tạo mới | Nguyen Manh Ha | Nguyen Manh Ha

## HĐ trọn gói
|  |  | Ngày phát hành: | 2022-10-10
|  |  | Số báo giá: | VTIJxxx/xxxES_yymmxx
BẢNG BÁO GIÁ
Tiêu đề: XXXXXX
Thời hạn hiệu lực báo giá: | 2022-11-09
Số tiền báo giá (chưa thuế): | 35655600
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý công ty đã luôn quan tâm và hợp tác.
Về nội dung Quý công ty yêu cầu, chúng tôi xin gửi báo giá như dưới đây.
① Chi tiết tổng số tiền:
STT | Hạng mục | Đơn giá (JPY/người-tháng) | Khối lượng (người-tháng) | Thành tiền
1 | BrSE/SE tại Nhật Bản | 900000 | 13.82 | 12438000
2 | Offshore | 420000 | 55.28 | 23217600
Tổng cộng |  |  |  | 35655600
※ Chưa bao gồm thuế tiêu thụ
② Thời hạn / Hình thức hợp đồng:
・Thời hạn hợp đồng: | 10/10/2022 ～ 31/12/2022
・Hình thức hợp đồng: | Hợp đồng trọn gói
・Địa điểm làm việc: | Onsite: 〒162－0067 Tầng 4 Tòa nhà T＆T, 8-21 Tomihisacho, Shinjuku-ku, Tokyo Tel: 03-6261-5698 | Offshore: VTI JOINT STOCK COMPANY VTI Building, Me Tri Ha Urban zone, Me Tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam Tel: (84)24-7303-9996
・Sản phẩm bàn giao: | ① Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm ② Tài liệu thiết kế ③ Báo cáo kết quả kiểm thử tích hợp ④ Mã nguồn
・Thời hạn bàn giao: | 2022-12-16
・Hạn nghiệm thu: | 2022-12-31
・Thời hạn bảo hành:
③ Phương thức thanh toán: | Sau khi Quý công ty thông báo kết quả nghiệm thu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn tới Quý công ty vào cuối tháng đó; Quý công ty thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do chúng tôi chỉ định, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng kế tiếp.
Ghi chú: | 【Tài khoản nhận chuyển khoản】
| Ngân hàng Mitsubishi UFJ | Ngân hàng Sumitomo Mitsui
| Chi nhánh Kasugacho (Mã CN: 062) | Chi nhánh Ueno (Mã CN: 779)
| Số tài khoản: Thường 0810997 | Số tài khoản: Thường 8497418
| Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần VTI Japan (KABUSHIKI GAISHA VTI JAPAN) | Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần VTI Japan (KABUSHIKI GAISHA VTI JAPAN)
Tên chính thức của khách hàng Kính gửi
Công ty Cổ phần VTI Japan
〒162－0067
Tầng 4 Tòa nhà T＆T, 8-21 Tomihisacho, Shinjuku-ku, Tokyo
Tel: 03-6261-5698
Fax：03－6261－5637
Người phụ trách kinh doanh: xxxxxxx

## HĐ ủy thác
|  |  |  | Ngày phát hành: | 2022-09-30
|  |  |  | Số báo giá: | VTIJxxx/xxxES_yymmxx
BẢNG BÁO GIÁ
Tiêu đề: XXXXXX
Thời hạn hiệu lực báo giá: | 2022-10-30
Số tiền báo giá (chưa thuế): | 5750000
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý công ty đã luôn quan tâm và hợp tác.
Về nội dung Quý công ty yêu cầu, chúng tôi xin gửi báo giá như dưới đây.
① Chi tiết tổng số tiền:
STT | Hạng mục | Ngày bắt đầu ～ Ngày kết thúc | Đơn giá (JPY/người-tháng) | Khối lượng (người-tháng) | Thành tiền
1 | Onsite 10/2022 - 2 người | 01/07/2021 ～ 30/07/2021 | 850000 | 2 | 1700000
2 | Offshore Leader 10/2022 - 1 người | 01/07/2021 ～ 30/07/2021 | 450000 | 1 | 450000
3 | Offshore Member 10/2022 - 9 người | 01/07/2021 ～ 30/07/2021 | 400000 | 9 | 3600000
Tổng cộng |  |  |  |  | 5750000
※ Chưa bao gồm thuế tiêu thụ
② Thời hạn / Hình thức hợp đồng:
・Thời hạn hợp đồng: | 03/10/2022 ～ 28/10/2022
・Hình thức hợp đồng: | Hợp đồng ủy thác công việc
・Địa điểm làm việc: | Địa điểm do Bên đặt hàng chỉ định |  | Offshore: VTI JOINT STOCK COMPANY VTI Building, Me Tri Ha Urban zone, Me Tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam Tel: (84)24-7303-9996
・Thời gian làm việc: | Tối thiểu 140 giờ Tối đa 180 giờ Khối lượng hợp đồng: 1 người-tháng
・Đơn giá quyết toán: | Đơn giá vượt / khấu trừ Onsite: 5,312 JPY/giờ Offshore Leader: 2,812 JPY/giờ Offshore Member: 2,500 JPY/giờ
③ Phương thức thanh toán: | Bên nhận thầu gửi hóa đơn cho Bên đặt hàng vào cuối mỗi tháng; Bên đặt hàng thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên nhận thầu chỉ định, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng kế tiếp. Tuy nhiên, phí chuyển khoản do Bên đặt hàng chịu.
Ghi chú: | 【Tài khoản nhận chuyển khoản】
| Ngân hàng Mitsubishi UFJ |  | Ngân hàng Sumitomo Mitsui
| Chi nhánh Kasugacho (Mã CN: 062) |  | Chi nhánh Ueno (Mã CN: 779)
| Số tài khoản: Thường 0810997 |  | Số tài khoản: Thường 8497418
| Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần VTI Japan (KABUSHIKI GAISHA VTI JAPAN) |  | Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần VTI Japan (KABUSHIKI GAISHA VTI JAPAN)
Công ty Cổ phần VTI Japan
〒162－0067
Tầng 4 Tòa nhà T＆T, 8-21 Tomihisacho, Shinjuku-ku, Tokyo
Tel: 03-6261-5698
Fax：03－6261－5637
Người phụ trách kinh doanh: xxxxxxx
Tên chính thức của khách hàng Kính gửi

## Phạm vi - Giả định
Phạm vi / Giả định
1. Tổng quan
Danh sách input khách hàng cung cấp
| - | 【VTI様】MP部中期3ヵ年事業について.pdf
| - | QnA_回答.pdf
| - | Link Tham khảo
https://mono.ipros.com/
https://metoree.com/
2. Phạm vi
1.1. Phạm vi chức năng
Vui lòng tham khảo sheet 「Chi tiết báo giá」.
1.2. Phạm vi công việc
|  | # | Hạng mục |  | Ghi chú
|  | 1 | Định nghĩa yêu cầu |  | Lập RUD, lập SRS, review SRS
|  | 2 | Thiết kế |  | Lập tài liệu thiết kế, review tài liệu thiết kế (thiết kế kiến trúc, thiết kế chức năng, thiết kế CSDL, thiết kế API)
|  | 3 | Lập trình |  | Coding, review mã nguồn, lập testcase unit test, review testcase unit test, thực hiện unit test, thực hiện ghép nối hệ thống
|  | 4 | Kiểm thử tích hợp |  | Lập testcase kiểm thử tích hợp, review testcase kiểm thử tích hợp, thực hiện kiểm thử tích hợp
|  | 5 | Kiểm thử tổng thể |  | Lập testcase kiểm thử tổng thể, review testcase kiểm thử tổng thể, thực hiện kiểm thử tổng thể
|  | 6 | Hỗ trợ kiểm thử nghiệm thu |  | Hỗ trợ kiểm thử nghiệm thu, hỗ trợ triển khai hệ thống, xử lý lỗi phát sinh khi nghiệm thu
3. Ngoài phạm vi
Các công việc dưới đây nằm ngoài phạm vi báo giá.
| - | Các hệ thống, sevice, khác thời điểm VTI estimate
| - | Chi phí license trong hệ thống. (Lib, dịch vụ service bên ngoài, server)
| - | Kiểm thử trên trình duyệt khác ngoài Chrome
| - | Hệ thống không hô trợ responsive trên thiết bị ngoài phạm vi estimate
| - | AI sử dụng cho dự án khách hàng sẽ cung cấp, đề xuất sử dụng claude code
4. Điều kiện tiền đề / Giả định
4.1. Điều kiện tiền đề / Giả định
Danh sách input khách hàng cung cấp
|  | - | 【VTI様】MP部中期3ヵ年事業について.pdf
|  | - | QnA_回答.pdf
|  | - | Link Tham khảo
https://mono.ipros.com/
https://metoree.com/
4.2. Môi trường phát triển
|  | # | Hạng mục |  | Môi trường phát triển |  |  | Ghi chú
|  | 1 | OS |  | Windows10
|  | 2 | Frontend (màn hình web) |  | React, TypeScript
|  | 3 | Backend |  | Node js
|  | 4 | Database |  | Amazon RDS for PostgreSQL
|  | 5 | Infra |  | AWS (Tokyo)
4.3. Môi trường kiểm thử / Thiết bị
|  | # | Phân loại |  | Môi trường / Thiết bị | Ghi chú
|  | 1 | OS |  | Window10 or Window 11
|  | 2 | Ứng dụng web |  | Chrome mới nhất | CMS: chỉ test trên Chrome mới nhất độ phân giải 1920x1080
4.4. Môi trường triển khai
|  | # | Phân loại |  | Môi trường / Thiết bị | Ghi chú
|  | 1 | Web App |  | Web server | Server khách hàng cung cấp
|  | 2 |  |  | Database Server | Server khách hàng cung cấp
|  | 3 | Admin |  | Web server | Server khách hàng cung cấp
|  | 4 |  |  | Database Server | Server khách hàng cung cấp
4.5. Sản phẩm bàn giao
|  | # | Hạng mục |  | Ghi chú
|  | 1 | Tài liệu đặc tả chức năng |  | Bản tiếng Nhật
|  | 2 | Tài liệu thiết kế kiến trúc |  | Bản tiếng Nhật
|  | 3 | Tài liệu thiết kế màn hình |  | Bản tiếng Nhật
|  | 4 | Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Bản tiếng Nhật
|  | 5 | Tài liệu thiết kế API |  | Bản tiếng Nhật
|  | 6 | Gói mã nguồn |  | File *.zip
|  | 7 | File triển khai ứng dụng |  | File *.zip
5. Lịch tổng thể
Vui lòng tham khảo sheet 「Lịch tổng thể」.
6. Sơ đồ tổ chức
Vui lòng tham khảo sheet 「Sơ đồ tổ chức」.
8. Nội dung khác
| # | Nội dung |  |  |  |  | Ảnh hưởng |  | Biện pháp đối ứng
| 1 | Chưa có chi tiết thông tin từng nghiệp vụ, có thể phát sinh yêu cầu trong quá trình làm |  |  |  |  | Scope thực hiện |  | Cần khách hàng hỗ trợ clear yêu cầu, phân tích yêu cầu => Chốt nghiệp vụ clear trước lúc thực hiện phát triển
| 2 | Chưa hiểu nghiệp vụ hệ thống, cần khách hàng hỗ trơ, tranning hệ thông hiện tại |  |  |  |  | Chất lượng sản phẩm |  | khách hàng cung cấp tài liệu yêu cầu chi tiết hơn trước khi thực hiện dự án

## Phương án báo giá
Phương án báo giá
Full Option
| # | Công đoạn |  | Khối lượng Offshore (người-tháng) |  | Khối lượng BrSE/SE tại Nhật (người-tháng) | Ghi chú
| 1 | Định nghĩa yêu cầu |  | 3.085 |  | 0.77125 | Tỷ lệ: tham khảo sheet 「Tham số」
| 2 | Thiết kế |  | 11.106 |  | 2.7765 | Sử dụng AI giảm 10% effort thực hiện (offshore)
| 3 | Lập trình |  | 17.4337 |  | 4.3584 | Sử dụng AI giảm 25% effort thực hiện (offshore)
| 4 | Kiểm thử |  | 8.7409 |  | 2.1852 | Sử dụng AI giảm 15% effort thực hiện (offshore)
| 5 | Triển khai |  | 2.4102 |  | 0.60254 | Sử dụng AI giảm 25% effort thực hiện (offshore)
| 6 | Hỗ trợ nghiệm thu và hỗ trợ triển khai Production |  | 3.2136 |  | 0.80339 | Tỷ lệ: tham khảo sheet 「Tham số」
| 7 | Quản lý và giao tiếp |  | 9.298 |  | 2.3245 | Tỷ lệ: tham khảo sheet 「Tham số」
| Tổng phụ |  |  | 55.2874 |  | 13.8219
Tổng hợp
| # | Hạng mục |  | Offshore |  | BrSE/SE tại Nhật Bản | Ghi chú
| 1 | Khối lượng (người-tháng) |  | 55.28 |  | 13.82
| 2 | Đơn giá (vạn JPY/người-tháng) |  | 42 |  | 90
| 3 | Tổng phụ (chưa thuế) (vạn JPY) |  | 2321.76 |  | 1243.8
|  | Tổng cộng (chưa thuế) (vạn JPY) |  | 3565.56
Not Check Option
| # | Công đoạn |  | Khối lượng Offshore (người-tháng) |  | Khối lượng BrSE/SE tại Nhật (người-tháng) | Ghi chú
| 1 | Định nghĩa yêu cầu |  | 1.7214 |  | 0.43036 | Tỷ lệ: tham khảo sheet 「Tham số」
| 2 | Thiết kế |  | 6.1971 |  | 1.5493 | Sử dụng AI giảm 10% effort thực hiện (offshore)
| 3 | Lập trình |  | 10.275 |  | 2.5688 | Sử dụng AI giảm 25% effort thực hiện (offshore)
| 4 | Kiểm thử |  | 5.032 |  | 1.258 | Sử dụng AI giảm 15% effort thực hiện (offshore)
| 5 | Triển khai |  | 1.3875 |  | 0.34687 | Sử dụng AI giảm 25% effort thực hiện (offshore)
| 6 | Hỗ trợ nghiệm thu và hỗ trợ triển khai Production |  | 1.85 |  | 0.4625 | Tỷ lệ: tham khảo sheet 「Tham số」
| 7 | Quản lý và giao tiếp |  | 5.48 |  | 1.37 | Tỷ lệ: tham khảo sheet 「Tham số」
| Tổng phụ |  |  | 31.9431 |  | 7.9858
Tổng hợp
| # | Hạng mục |  | Offshore |  | BrSE/SE tại Nhật Bản | Ghi chú
| 1 | Khối lượng (người-tháng) |  | 31.94 |  | 7.98
| 2 | Đơn giá (vạn JPY/người-tháng) |  | 42 |  | 90
| 3 | Tổng phụ (chưa thuế) (vạn JPY) |  | 1341.48 |  | 718.2
|  | Tổng cộng (chưa thuế) (vạn JPY) |  | 2059.68
AI Claude Team
| # | Type | Cost (USD) |  | Seat | Duration (month) | Amount (USD)
| 1 | Premium | 100 |  | 3 | 5 | 1500
| 2 | Standard | 20 |  | 5 | 5 | 500
[6 empty] | Totals | 2000

## Chi tiết báo giá
Chi tiết báo giá | [11 empty] | 5% | 20% | 35% | 16% | 5% | 5% | 14%
Khối lượng (người-ngày)
| # | Chức năng | Khối lượng lập trình (người-ngày) | # | Chức năng con | Ghi chú | Độ khó | Điểm WBS chi tiết | Hệ số điều chỉnh riêng | Check option | Ghi chú 1 | Định nghĩa yêu cầu | Thiết kế | Lập trình | Kiểm thử | Triển khai | Hỗ trợ nghiệm thu và hỗ trợ triển khai Production | Quản lý và giao tiếp | Tổng phụ
Web User (User và đối tác sử dụng)
| 1 | Trang chủ | 32.8571 | 1 | Hiển thị Banner, thông báo nổi bật | Hiển thị banner quảng cáo chính, thông báo quan trọng từ admin trên đầu trang chủ | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 2 | Hiển thị Sản phẩm nổi bật, sản phẩm mới | Carousel/grid hiển thị sản phẩm được đánh dấu featured và sản phẩm mới đăng gần đây | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | HIển thị danh sách thể loại (sản phẩm đa cấp) | Menu/tree danh mục sản phẩm có cấu trúc phân cấp 3-4 level | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 4 | List tags chọn nhanh loại sản phẩm | Tags/buttons cho phép lọc nhanh sản phẩm theo từng loại cụ thể | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Gợi ý sản phẩm khi nhập từ khóa | Autocomplete/suggestion trong search box khi user gõ từ khóa | Dễ | 2 |  | X | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 6 | Hiển Logo website, thông tin cấu hình, meta data, footer information | Logo website, thông tin cấu hình, meta data, footer information | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Show list tags, danh mục quan tâm, tick note quan tâm sản phẩm | Hiển thị danh mục user quan tâm, bookmark products với note cá nhân | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | xử lý button Advanced Search (Tìm kiếm nâng cao, multi-criteria filter, sort, logic AND/OR) Refer tới màn Hình N3 | Chuyển hướng đến trang tìm kiếm nâng cao với multi-criteria filter, sort, logic AND/OR | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
| 2 | Trang chi tiết sản phẩm | 51.4286 | 1 | Thông số kĩ thuật chi tiết (Hiển thị theo thuôc tính sản phẩm) | Hiển thị specifications chi tiết theo thuộc tính được định nghĩa cho từng sản phẩm | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Hình ảnh, video sản phẩm đính kèm | Gallery hình ảnh, video với zoom, lightbox, carousel navigation | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 3 | Tài liệu kĩ thuật, file download | Danh sách file PDF, brochure, manual có thể download | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | xử lý Lượt xem, lượt đánh giá/bình luận | Counter lượt view, hiển thị rating trung bình và danh sách comments | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 5 | Các sản phẩm tương tự, sản phẩm phiên bản khác | Recommendation engine hiển thị related products và product variants | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 6 | Tag list theo sản phẩm | Hiển thị tags được gán cho sản phẩm, click để filter products cùng tag | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 7 | Tinh năng comment sản phẩm | Form để user viết review/comment sản phẩm với rating | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Thông tin chi tiết sản phẩm Mô tả detail(thông tin sản phẩm, thông tin tương tác, thông tin khác) | Rich text description với thông tin sản phẩm, thông tin tương tác, thông tin khác | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 | Like sản phẩm | Lưu thông tin user nào đã like sản phẩm nào | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 10 | Lưu (Bookmark / Favorite) | Cho phép người dùng lưu sản phẩm yêu thích | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 11 | Tải tài liệu (Download tracking) | Theo dõi user nào đã tải tài liệu nào | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 12 | Chia sẻ (Share) | Chia sẻ sản phẩm qua SNS, email, copy link | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 13 | Tích hợp Google Analytics (GA4) | Gắn GA4 cho toàn bộ trang để theo dõi traffic | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 14 | Yêu cầu liên hệ (Contact request) | Lead gửi yêu cầu liên hệ với doanh nghiệp | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 15 | Lịch sử xem sản phẩm (View history) | Theo dõi sản phẩm đã xem của từng user | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 3 | Tìm kiếm nâng cao | 28.5714 | 1 | Tìm kiếm sản phẩm và công ty theo từ khóa | - Full-text search trong các trường tên, mô tả sản phẩm và thông tin công ty - Lưu lại từ khóa tìm kiếm | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | TÌm kiếm sản phẩm theo ngành (Đối tác) | - Filter sản phẩm theo công ty/supplier cụ thể - Lưu lại từ khóa tìm kiếm | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 3 | Tìm theo lịch sử | Hiển thị và tìm kiếm lại các từ khóa đã search trước đó | Khó | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 4 | Tìm kiếm sản phẩm theo truyền thống (Tên, mô tả ngăn,. Thuộc tính) | Search theo tên, mô tả ngắn, thuộc tính sản phẩm truyền thống | Khó | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 4 | Trang so sánh sản phẩm | 22.8571 | 1 | Xử lý hiển thị so sánh | Bảng so sánh side-by-side nhiều sản phẩm với các thông số | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 2 | Chọn tiêu chí đánh giá (Theo thuộc tính, category.,..) | Cho phép user chọn thuộc tính/category để so sánh | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
| 5 | Trang liên hệ/yêu cầu báo gía | 20 | 1 | Form nhập thông tin, số lượng, yêu cầu, comment | Contact form với fields cho inquiry details, quantity, special requirements | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Trang hiển thị thông tin sau khi nhập thông tin báo giá thành công | Success page sau khi submit inquiry thành công | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Thông báo trạng thái | Thông báo khi yêu cầu báo giá được chấp thuận/từ chối/tạm giữ.Quản trị viên có nhắc việc (tự động → gửi email) | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | Nhận thông tin báo giá và thông báo (thành công/ thất bại/ xác nhận/ hủy ) | Notification system cho inquiry status updates | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 6 | Trang đăng kí/ đăng nhập | 8.5714 | 1 | Đăng ký bằng Email + OTP | Xác thực user thông qua mã OTP gửi qua email | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 2 | Đăng ký bằng SMS + OTP | Xác thực user thông qua mã OTP gửi qua SMS | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 3 | Đăng nhập bằng Google | Social login thông qua Google OAuth | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 4 | Quên mật khẩu / Reset | Reset mật khẩu thông qua email hoặc SMS | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 5 | Xác thực 2 lớp (2FA) | Tăng cường bảo mật bằng xác thực 2 lớp (tùy chọn) | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 6 | Đồng ý điều khoản & chính sách | Hiển thị và xác nhận Terms / Privacy Policy khi đăng ký | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
| 7 | Trang quản lý sản phẩm yêu cầu báo giá (Theo đối tác) | 18.5714 | 1 | Quản lý Danh sách sản phẩm (LIST- có tìm kiếm) | Product management dashboard với search functionality | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 3 | Quản lý danh sách yêu cầu báo giá(confirm/cancel) | Lead management system để track inquiries | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 4 | Confirm/cancel sản phẩm supplier đăng | Workflow để approve/reject product submissions | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 8 | Trang lịch sửa tìm kiếm, sử dụng | 7.1429 | 1 | Quản lý thông tin tìm kiếm, lịch sử | Search history tracking và management | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 9 | Trang nhà cung cấp/ công ty | 8.5714 | 1 | Thông tin công ty, sản phẩm, đánh giá, địa chỉ | Company detail page với portfolio và contact info | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Chỉnh sửa thông tin công ty |  | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 10 | Trang cá nhân | 8.5714 | 1 | Trang thông tin cá nhân/ Chỉnh sửa | Company profile management/ Edit company information form | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | List bookmark | Saved/bookmarked products management | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 11 | Trang Dashboard Tổng quan Trang Của Hội Viên | 7.1429 | 1 | Thông kê hoạt động gần đây (view, số sản phẩn, sản phẩm chờ phê duyệt) | Recent activity dashboard với views, products, pending approvals | Khó | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 12 | Báo cáo Hội viên | 14.2857 | 1 | Báo cáo đinh kỳ (Xuất sản phẩm theo đối tác) (excel hoặc CSV) | Periodic reports export to Excel/CSV by partner | Khó | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Xuất danh sách sản phẩm theo phân loại(đối tác, category)(excel hoặc CSV) | Product list export by category/partner in Excel/CSV | Khó | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 13 | Trang quảng cáo | 4.2857 | 1 | Form gửi thông tin liên hệ quảng cáo | Contact form for advertising inquiries | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 14 | Trang Chính sách bảo mật | 4.2857 | 1 | Thông tin chính sách bảo mật | Static privacy policy page | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 15 | Trang điều khoản dịch vụ | 4.2857 | 1 | Thông tin điều khoản dịch vụ | Static terms of service page | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 16 | Thông báo | 7.1429 | 1 | Thông báo hệ thống (Danh sách thông báo, xem detail thông báo) | System notification list và detail view | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 17 | FAQ System | 4.2857 | 1 | Hệ thống câu hỏi thường gặp | FAQ listing page | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 18 | Tính năng chat | 22.8571 | 1 | Chat box giữa user/phía công ty (Chát 1-1, không có chat Group) | 1-on-1 chat system between users and companies | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 2 | Xóa, ẩn hội thoại cũ, lịch sử | Chat history management với delete/hide options | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
| 19 | CHỨC NĂNG CHO PHÁP NHÂN ĐĂNG SẢN PHẨM Quản lý sản phẩm | 25.7143 | 1 | List Danh sanh sản phẩm | Admin product listing với search và filter | Trung bình | 3 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.12857 | 0.51429 | 0.9 | 0.41143 | 0.12857 | 0.12857 | 0.36 | 2.5714
|  |  |  | 2 | Màn hình tạo/ sửa, xóa, xem sản phẩm | CRUD operations cho products | Rất khó | 8 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.34286 | 1.3714 | 2.4 | 1.0971 | 0.34286 | 0.34286 | 0.96 | 6.8571
|  |  |  | 3 | Màn hình Lịch sử phê duyệt (Lịch sử sảnphâm) | Product approval history tracking | Trung bình | 3 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.12857 | 0.51429 | 0.9 | 0.41143 | 0.12857 | 0.12857 | 0.36 | 2.5714
|  |  |  | 4 | Màn hình List thuộc tính theo sản phẩm | Hiển thị List thuộc tính theo sản phẩm | Trung bình | 3 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.12857 | 0.51429 | 0.9 | 0.41143 | 0.12857 | 0.12857 | 0.36 | 2.5714
|  |  |  | 5 | Thêm sửa xóa quản lý thuộc tính sản phẩm | Thêm sửa xóa thuộc tính theo sản phẩm | Trung bình | 3 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.12857 | 0.51429 | 0.9 | 0.41143 | 0.12857 | 0.12857 | 0.36 | 2.5714
|  |  |  | 6 | Các hình ảnh, tài liệu đính kèm sản phẩm | Media management for products | Khó | 5 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Export danh sách sản phẩm | Export product lists to Excel/CSV | Khó | 5 | 0.6 |  | Kế thừa 40% logic từ CMS admin | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 20 | Chatbot hướng dẫn (RAG) | 80 | 1 | Giao diện chat (Chat UI) | Cửa sổ chat dạng popup hoặc trang riêng, hỗ trợ cả PC và SP | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Quản lý kho tri thức (Knowledge Base) | Lưu trữ tài liệu hướng dẫn, FAQ, chính sách... làm nguồn tri thức cho bot | Khó | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 3 | Vector Database (Embedding storage) | Lưu trữ vector hóa tài liệu để tìm kiếm ngữ nghĩa | Rất khó | 8 |  | x | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 4 | Truy xuất tài liệu liên quan (Retrieval) | Tìm kiếm các đoạn tài liệu liên quan đến câu hỏi của user | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Sinh câu trả lời (LLM Generation) | Sử dụng LLM (GPT, Claude, Gemini...) tạo câu trả lời dựa trên tài liệu truy xuất | Rất khó | 8 |  | x | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 6 | Trích dẫn nguồn (Citation) | Hiển thị nguồn tài liệu gốc kèm câu trả lời để user kiểm chứng | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Lịch sử hội thoại (Chat History) | Lưu lại lịch sử chat của từng user để tham khảo lại | Khó | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 8 | Câu hỏi gợi ý (Suggested Questions) | Hiển thị các câu hỏi thường gặp để user click nhanh | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 | Phân loại ngữ cảnh (Context-aware) | Trả lời khác nhau tùy vai trò: user thường / doanh nghiệp / admin | Khó | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 10 | Quản lý prompt & tuning | Admin chỉnh sửa system prompt để điều chỉnh tone, phạm vi trả lời | Rất khó | 8 |  | x | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 11 | Dashboard thống kê chatbot | Số câu hỏi/ngày, tỷ lệ giải quyết, top câu hỏi, độ hài lòng... | Khó | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 21 | Chatbot tra cứu sản phẩm và bài viết liên quan | 52.5714 | 1 | Giao diện chat để tìm kiếm (Chat UI) | UI chat, responsive, nhúng vào website có sẵn | Trung bình | 3 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.15 | 0.6 | 1.05 | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 3
|  |  |  | 3 | Gợi ý câu hỏi nhanh | Quick replies khi mở chat hoặc sau mỗi câu trả lời | Rất dễ | 1 |  | x | Có thể để sau | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 4 | Hiển thị card sản phẩm & bản tin trong chat | Ảnh, tên, giá, nút "xem chi tiết" → link sang trang SP, trang tin tức | Khó | 5 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 5
|  |  |  | 5 | Tra cứu sản phẩm bằng ngôn ngữ tự nhiên | Hiểu intent + semantic search | Khó | 5 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 5
|  |  |  | 6 | Lưu & xem lại lịch sử chat của user | History theo user/session | Trung bình | 3 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.15 | 0.6 | 1.05 | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 3
|  |  |  | 7 | Tích hợp OpenAI API | Gọi GPT-4o / 4o-mini, retry, xử lý lỗi | Dễ | 2 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 2
|  |  |  | 8 | Pipeline sinh embedding | Vector hoá sản phẩm + bản tin | Trung bình | 3 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.15 | 0.6 | 1.05 | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 3
|  |  |  | 9 | Tích hợp Vector DB |  | Khó | 5 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 5
|  |  |  | 8 | RAG pipeline | Retrieval → rerank → context → generation | Rất khó | 8 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 1.28 | 0.4 | 0.4 | 1.12 | 8
|  |  |  | 9 | Prompt engineering | System prompt cho từng intent | Khó | 5 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 5
|  |  |  | 10 | Function calling | LLM gọi hàm: search_product, search_news, get_detail, compare | Khó | 5 | 0.7 | x | Có thể để sau | 0.25 | 1 | 1.75 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 5
|  |  |  | 11 | Theo dõi chi phí OpenAI | Token usage, cost theo ngày | Khó | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 22 | Sử dụng AI để verify sản phẩm | 80 | 1 | Quản lý Bảng tiêu chí | Thêm/sửa/xóa/List | Khó | 5 |  | x | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 3 | Pipeline Verify Core | Hạ tầng queue async | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 |  | Service điều phối, gom kết quả, retry | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 |  | API trigger verify khi upload SP | Dễ | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 6 |  | Lưu trữ kết quả verify | Dễ | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 7 | Tầng Rule Engine | Engine kiểm tra rule cơ bản | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 |  | Quản lý blacklist từ khoá | Dễ | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 9 |  | Validate metadata ảnh | Dễ | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 8 | Tầng LLM Text | Tích hợp OpenAI GPT-4o-mini | Dễ | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 9 |  | Thiết kế prompt + function calling schema | Dễ | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 10 |  | Xử lý kết quả & mapping về bảng tiêu chí | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Verion Verify | Tích hợp GPT-4o Vision API | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 |  | Prompt verify ảnh sản phẩm | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 10 |  | Cache kết quả theo hash ảnh | Dễ | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 8 | Match (Embedding) | Pipeline sinh embedding text & ảnh | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 |  | Lưu embedding vào Vector DB | Dễ | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 9 |  | Check khớp ảnh ↔ mô tả ↔ category | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 |  | Phát hiện SP trùng/đạo nhái | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Giao diện & UX | UI hiển thị trạng thái verify (real-time) | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 |  | UI hiển thị kết quả chi tiết | Trung bình | 3 |  | x | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 |  | UI admin duyệt SP ở trạng thái Review | Dễ | 2 |  | x | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
| 23 | Triển lãm trực tuyến | 112.8571 | 1 | Tạo sự kiện triển lãm | Tạo sự kiện với tên, thời gian, chủ đề, banner riêng | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Đặt thời gian bắt đầu / kết thúc | Cấu hình triển lãm dạng giới hạn thời gian | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 3 | Trang landing page riêng | Trang chuyên đề (special content) trong DBPF | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 4 | Quản lý trạng thái sự kiện | Hiển thị trạng thái: Coming Soon / Live / Ended | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Lưu trữ sự kiện cũ (Archive) | Cho phép xem lại các kỳ triển lãm trước | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 6 | Đăng ký tham gia triển lãm | Doanh nghiệp đăng ký tham gia và mở gian hàng | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Phân loại gian hàng (Free/Premium/VIP) | Phân hạng gian hàng, liên kết với F1 (gói trả phí) | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Đăng tài liệu / sản phẩm trưng bày | Đăng nội dung trưng bày, liên kết với F6 (đăng ký sản phẩm) | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 | Đăng video giới thiệu | Cho phép đăng video giới thiệu trên gian hàng | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 10 | Bố trí khu vực (Hall / Zone) | Phân khu các gian hàng theo ngành nghề / chủ đề | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 11 | Chat trực tiếp với doanh nghiệp | Real-time chat giữa user và doanh nghiệp tại gian hàng | Rất khó | 8 |  |  |  | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 12 | Hội thảo trực tuyến (Webinar / Live) | Tổ chức stream session trong sự kiện | Rất khó | 8 |  |  |  | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 13 | Q&A / Hỏi đáp | Người dùng đặt câu hỏi cho doanh nghiệp | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 14 | Trao đổi danh thiếp số | Trao đổi thông tin liên lạc dạng digital business card | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 15 | Yêu cầu báo giá / catalog | User gửi inquiry nhận báo giá hoặc tài liệu | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 16 | Bản đồ triển lãm (Floor map) | Hiển thị sơ đồ tổng thể của toàn bộ gian hàng | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 17 | Tìm kiếm gian hàng | Tìm gian hàng theo từ khóa, ngành nghề, sản phẩm | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 18 | Yêu thích gian hàng (Favorite) | User lưu các gian hàng quan tâm | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 19 | Thông báo nhắc nhở | Gửi push notification trước khi session bắt đầu | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 20 | Thống kê lượt ghé gian hàng | Đếm số visitor cho từng gian hàng | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 21 | Báo cáo lead thu được | Tổng hợp số lead và conversion rate cho từng doanh nghiệp | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 22 | Báo cáo tổng kết sự kiện | Xuất report tổng kết gửi cho doanh nghiệp tham gia | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
CMS_Admin
| 1 | Quản trị sản phẩm | 50 | 1 | List Danh sanh sản phẩm | Admin product listing với search và filter | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Màn hình tạo/ sửa, xóa, xem sản phẩm | CRUD operations cho products | Rất khó | 8 |  |  |  | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 3 | Màn hình Lịch sử phê duyệt (Lịch sử sảnphâm) | Product approval history tracking | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | Màn hình List thuộc tính theo sản phẩm | Hiển thị List thuộc tính theo sản phẩm | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Thêm sửa xóa quản lý thuộc tính sản phẩm | Thêm sửa xóa thuộc tính theo sản phẩm | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 6 | Các hình ảnh, tài liệu đính kèm sản phẩm | Media management for products | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 7 | Xử lý luồng trạng thái duyệt sản phẩm(Drap, review, approved) | Approval workflow: Draft → Review → Approved | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 8 | Export danh sách sản phẩm | Export product lists to Excel/CSV | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 2 | Cải tiến đăng ký sản phẩm | 32.8571 | 1 | Drag & Drop upload file | Cho phép kéo thả file thay vì chọn từ dialog | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 2 | Upload nhiều file cùng lúc (Bulk upload) | Upload hàng loạt sản phẩm trong một lần thao tác | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Auto resize ảnh | Tự động điều chỉnh kích thước ảnh về chuẩn (vd: 1200x800) | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 4 | Auto compress ảnh | Tự động nén dung lượng ảnh để tải nhanh hơn | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 5 | Crop ảnh trực tiếp trên trình duyệt | Cắt ảnh ngay trên trình duyệt mà không cần phần mềm ngoài | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 6 | Preview trước khi publish | Cho phép xem trước hiển thị thực tế trước khi đăng | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Lưu nháp (Draft) | Lưu nháp để hoàn thiện sau | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Import từ CSV / Excel | Đăng ký hàng loạt sản phẩm thông qua file CSV / Excel | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 9 | Template có sẵn | Cung cấp mẫu form đăng ký theo từng loại sản phẩm | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 10 | Validation realtime | Báo lỗi ngay khi user nhập (ảnh quá lớn, thiếu trường...) | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 11 | Tự động sinh thumbnail | Tự động tạo ảnh thu nhỏ từ ảnh gốc | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
| 3 | Trang Dashboard Tổng quan | 14.2857 | 1 | Thông kê hoạt động gần đây (view, số sản phẩn, sản phẩm chờ phê duyệt,..) | Admin dashboard với system statistics | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Quick Actions: (Thao tác nhanh đến các màn hình) | Màn hình List thuộc tính theo sản phẩm | Dễ | 2 |  | X | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 3 | Biểu đồ hiệu Suất | System performance charts | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 4 | Báo cáo | 14.2857 | 1 | Báo cáo đinh kỳ (Xuất sản phẩm theo đối tác) (excel hoặc CSV) | Periodic partner reports | Khó | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Xuất danh sách sản phẩm theo phân loại(đối tác, category)(excel hoặc CSV) | Category-based product exports | Khó | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 5 | Quản lý Category | 20 | 1 | List sanh sách | Category listing management | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Thêm sửa xóa catetory (có nhiều cấp) | Hierarchical category CRUD operations | Rất khó | 8 |  |  |  | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 3 | Export danh sách category | Category list export | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 6 | Quản trị tài khoản | 24.2857 | 1 | Màn hính Thêm sửa xóa tài khoản đăng nhập | User account CRUD operations | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Khóa/mở tài khoản, reset mật khẩu | Account status management và passwordrese | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Approved/rejected doanh nghiệp đăng kí | Company registration approval workflow | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 4 | Hạn chế truy cập thông qua black list IP, block tài khoản vi phạm | Access control và security management | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Màn hình quản lý danh sách account | Account management dashboard | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 6 | Export list danh sách tài khoản | Account list export functionality | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 7 | Lịch sử đang nhập | 4.2857 | 1 | Màn hình hiển thị lịch sử đăng nhập hệ thống | System login history tracking và display | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 8 | Quản lý Role | 8.5714 | 1 | Danh sách Role | Role management listing | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Thêm sửa xóa Role | Role CRUD operations | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 9 | Màn Hình Quản lý phân quyền menu theo Role | 11.4286 | 1 | List phân quyền theo Role | Role-based permission listing | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Setting phân quyền Menu theo role (Có bao gồm các quyền View/Edit/Add/Delete) | Menu permission assignment với View/Edit/Add/Delete | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 10 | Quản lý Menu | 8.5714 | 1 | List Danh sách menu | System menu management | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Thêm sửa xóa menu | Menu CRUD operations | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 11 | Apply phân quyền trong hệ thống | 7.1429 | 1 | Xử lý apply phân quyền truy cập từ menu | Menu access permission enforcement | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Cập nhật quyên theo Role với menu |  | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 11 | Quản trị nhà cung cấp | 32.8571 | 1 | Duyệt thông tin nhà cung cấp đăng ký mới | New supplier registration approval | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Cập nhật, xóa, khóa thông tin nhà cung cấp | Supplier account management Cần chức năng dừng/xóa | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Xem và xử lý các đánh giá/bình luận về nhà cung cấp | Supplier review/comment moderation | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | Màn hình CRUD nhà cung cấp | Supplier CRUD interface | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 5 | Duyệt thông tin nhà cung cấp đăng ký mới, gửi mail thông báo | Approval workflow với email notifications | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 6 | Export list nhà cung cấp | Supplier list export | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Xử lý đánh giá, bình luận về nhà cung cấp | Supplier rating/review management | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 12 | Quản lí phí quảng cáo, banner | 48.5714 | 1 | Quản lý vị trí banner (Ad Slot) | Định nghĩa các vị trí đặt banner: top, sidebar, detail page... | Trung bình | 3 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Đăng ký banner (Upload) | Upload ảnh / video banner và đặt link đích | Trung bình | 3 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Lập lịch hiển thị (Schedule) | Đặt thời gian bắt đầu / kết thúc hiển thị banner | Dễ | 2 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 4 | Danh sách quảng cáo (filter theo trạng thái, loại quảng cáo) | Advertisement listing với advanced filters | Trung bình | 3 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Duyệt/từ chối quảng cáo (admin) | Advertisement approval workflow | Dễ | 2 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 6 | Quản lý trạng thái quảng cáo (chờ duyệt, đang chạy…) | Advertisement status management | Dễ | 2 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 7 | Kiểm duyệt quảng cáo, chỉnh sửa quảng cáo | Advertisement content moderation | Dễ | 2 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 8 | Báo cáo cho nhà quảng cáo | Dashboard hiệu quả banner cho từng client | Trung bình | 3 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 9 | cánh báo sắp hết hạn |  | Rất dễ | 1 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
|  |  |  | 10 | Thanh toán toán online bằng visa | Gồm các màn hình nhập liệu, confirm và thanh toán | Rất khó | 8 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 11 | quản lý giao dịch | Mành hình nhập liệu, | Khó | 5 |  | x | Thự hiện ở phase 2 | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 13 | Setting thông tin Dashboard | 4.2857 | 1 | Tiêu đề, logo, thông tin liên hệ,.. | Site configuration management | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 14 | Quản lý File( hình ảnh, Catalog, file) | 18.5714 | 1 | CRUD hình ảnh | Image management system | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Gán/thay đổi thứ tự hiển thị ảnh sản phẩm | Product image ordering | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Xác thực quyền upload/xóa/sửa ảnh theo role | Role-based file permission system | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 15 | Quản lý chính sách | 8.5714 | 1 | CRUD nội dung, lưu phiên bản, rich text | Policy content management với versioning | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Quản lý/chỉnh sửa phiên bản | Policy version control | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 16 | Quản lý comment | 15.7143 | 1 | Danh sách comment | Comment/review management dashboard | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Thêm sửa xóa comment sản phẩm | Comment CRUD operations | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | TÌm kiến nâng cao, xử lý ẩn hiện Comment,.. | Comment search và visibility control | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 17 | Quản lý FAQ | 8.5714 | 1 | List Danh sách | List danh sahcsh FAQ có trong hệ thống | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Thêm sửa xóa | THêm FAQ vào trong hệ thống | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 18 | Quản lí điều khoản dich vụ | 5.7143 | 1 | CRUD nội dung điều khoản qua CMS (rich text, versioning) | Terms of service content management | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Quản lý/chỉnh sửa phiên bản | Terms version control | Rất dễ | 1 |  |  |  | 0.071429 | 0.28571 | 0.5 | 0.22857 | 0.071429 | 0.071429 | 0.2 | 1.4286
| 19 | Quản lý chat | 34.2857 | 1 | Danh sách hội thoại/chat (admin/supplier/user) | Danh sách cuộc thoại trò chuyện | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 2 | Gửi/nhận tin nhắn (real-time hoặc refresh) | Chọn User và gửi tin nhắn | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 4 | Xóa, ẩn hội thoại cũ, lịch sử (Source Admin) | Xóa, ẩn hội thoại cũ, lịch sử tin nhắn | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
| 20 | Quản lý notification/email | 27.1429 | 1 | Danh sách thông báo hệ thống | System notification management | Khó | 5 |  | X | Có thể để sau | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 3 | Gửi thông báo cho User/Supplier qua mail | Notification history tracking | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 4 | Lịch sử gửi/thông báo | Notification history tracking | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 5 | Setting mail send | Email configuration settings | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 21 | Quản lý SEO setting | 11.4286 | 1 | CRUD meta title, description, keyword cho từng trang/sản phẩm/danh mục | SEO metadata management | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Quản lý Open Graph (OG) tag (title, image, description) cho chia sẻ mạng xã hội | Social media sharing | Dễ | 2 |  | X | Có thể để sau | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 3 | Quản lý sitemap.xml, robots.txt động | Dynamic SEO file generation | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 22 | Phân tích số liệu | 18.5714 | 1 | Dashboard cho doanh nghiệp | Hiển thị số lượt xem, like, lead thu được cho client | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Báo cáo theo kỳ (Daily/Weekly/Monthly) | Xuất báo cáo định kỳ theo ngày / tuần / tháng | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Xuất file (CSV / Excel / PDF) | Cho phép export báo cáo ra nhiều định dạng | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 23 | Triển khai gói trả phí | 45.7143 | 1 | Quản lý gói dịch vụ (Plan Management) | Tạo / sửa / xóa các gói dịch vụ: Free, Standard, Premium, Enterprise... | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Quản lý quyền theo gói (Feature Gating) | Phân quyền sử dụng tính năng theo từng gói đã đăng ký | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Đăng ký & nâng cấp gói (Subscribe / Upgrade) | Luồng cho phép người dùng/doanh nghiệp chọn, đổi và nâng cấp gói | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 4 | Tích hợp cổng thanh toán (Payment Gateway) | Hỗ trợ thanh toán qua thẻ tín dụng, chuyển khoản, hóa đơn (Invoice) | Rất khó | 8 |  |  |  | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 5 | Gia hạn tự động (Auto-renewal) | Tự động trừ phí định kỳ hàng tháng / hàng năm | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 6 | Quản lý hóa đơn & lịch sử thanh toán | Xuất hóa đơn điện tử và xem lại lịch sử giao dịch | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 7 | Hủy gói / hoàn tiền (Cancel / Refund) | Quy trình xử lý hủy gói và hoàn phí cho người dùng | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 8 | Thông báo hết hạn / sắp hết hạn | Gửi email hoặc notification nhắc nhở gia hạn | Dễ | 2 |  |  |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 9 | Coupon / mã giảm giá | Áp dụng khuyến mãi, mã giảm giá, dùng thử (trial) | Trung bình | 3 |  |  |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 24 | Phân tích thuộc tính người dùng | 14.2857 |  | Thiết kế mục thuộc tính | Dùng thuộc tính thu thập khi đăng ký (cây trồng/quy mô/khu vực) cho phân tích. | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
[5 empty] | Tạo phân khúc | Dùng để nhắm mục tiêu gửi newsletter/quảng cáo. | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
| 25 | BI/Bảng điều khiển phân tích | 22.8571 |  | Trực quan KPI | Hiển thị đồ thị CVR, PV, số lượng yêu cầu báo giá. | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
[5 empty] | Xuất/API | Kết nối với BI tool bên ngoài. | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
| 26 | Kiểm toán/Tăng cường bảo mật | 34.2857 | 1 | Nhật ký kiểm toán | Ghi lại tất cả thao tác của quản trị viên. | Khó | 5 |  |  |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | KYC/Xác minh doanh nghiệp | Xác minh danh tính bằng eKYC/ thông tin đăng ký pháp nhân. | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
|  |  |  | 3 | CAPTCHA/Rate limit | Chống bot và tấn công DoS. | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | Kiểm toán quyền/2FA | Thêm xác thực hai bước cho đăng nhập quản trị. | Rất khó | 8 |  | X | Có thể để sau | 0.57143 | 2.2857 | 4 | 1.8286 | 0.57143 | 0.57143 | 1.6 | 11.4286
| 27 | Desin UI | 21 | 1 | Chỉ Design các màn hình UI của trang user Dư kiến khoảng 15 Page cần design Estimate mỗi page tầm 1day | UI/UX design cho user-facing pages (ước tính 15 pages) | Rất khó | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21
| 28 | Quản lý sản phẩm theo chuyên đề | 15.7143 | 1 | Đinh nghĩa chủ đề | Chức năng bên Admin | Dễ | 2 |  | x |  | 0.14286 | 0.57143 | 1 | 0.45714 | 0.14286 | 0.14286 | 0.4 | 2.8571
|  |  |  | 2 | Trang list và tra cứu chủ đề | Chức năng bên Admin | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Lựa chọn sản phẩm theo chuyên đề | Chức năng của admin | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 4 | Hiển thị danh sách các sản phẩm theo chuyền đề trên trang User | Hiển thị trên trang người dùng | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 29 | Sếp hạng sản phẩm | 8.5714 | 1 | Xếp hạng theo tháng | Dựa vào số lượng view/like/comment | Trung bình | 3 |  | x |  | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 2 | Xếp hạng theo năm | Dựa vào số lượng view/like/comment | Trung bình | 3 | 0.5 | X | Có thể để sau | 0.10714 | 0.42857 | 0.75 | 0.34286 | 0.10714 | 0.10714 | 0.3 | 2.1429
|  |  |  | 3 | Xếp hạng theo tuần | Dựa vào số lượng view/like/comment | Trung bình | 3 | 0.5 | X | Có thể để sau | 0.10714 | 0.42857 | 0.75 | 0.34286 | 0.10714 | 0.10714 | 0.3 | 2.1429
| 30 | Liên kết trang ngoài thông qua kintone | 15.7143 | 1 | Phát triển API để share thông tin ra ngoài |  | Khó | 5 |  | x |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Call API bên ngoài để lấy dữ liệu |  | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Hiển thị dữ liệu sau khi liên kết |  | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 31 | Doanh nghiệp liên hệ với bên báo | 15.7143 | 1 | Xây dựng form liên hệ | Create/edit/xóa | Khó | 5 |  | x |  | 0.35714 | 1.4286 | 2.5 | 1.1429 | 0.35714 | 0.35714 | 1 | 7.1429
|  |  |  | 2 | Quản lý liên hệ | Tra cứu, hiển thị list các liên hệ | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
|  |  |  | 3 | Danh sách phản hồi bên báo | Call API hệ thống báo, hiển thị nội dung phản hồi | Trung bình | 3 |  | X | Có thể để sau | 0.21429 | 0.85714 | 1.5 | 0.68571 | 0.21429 | 0.21429 | 0.6 | 4.2857
| 32 | Non functional | 38.5714 | 1 | Setup môi trường AWS: Thực hiện trên môi trường dev/ Test/ STG Tham khảo sheet Chi tiết chi phí AWS | AWS infrastructure setup cho Dev/Test/Staging environments | Rất khó | 8 |  |  | Refer sheet AWS | 0 | 0 | 18 | 8.2286 | 2.5714 | 2.5714 | 7.2 | 38.5714
|  | Tổng cộng | 1289.2857 |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 61.7 | 246.8 | 464.9 | 205.6686 | 64.2714 | 64.2714 | 185.96 | 1293.5714
[11 empty] | Tổng khối lượng (người-tháng) | 3.085 | 12.34 | 23.245 | 10.2834 | 3.2136 | 3.2136 | 9.298 | 64.6786
[12 empty] | 1.7214 | 6.8857 | 13.7 | 5.92 | 1.85 | 1.85 | 5.48 | 37.4071

## Chi tiết chi phí AWS
Chi tiết chi phí AWS
Khối lượng xây dựng môi trường
| # | Chức năng | Khối lượng (MM) | Ghi chú
| 1 | Xây dựng môi trường Test | 0.4 | Khối lượng xây dựng môi trường Test
| 2 | Xây dựng môi trường kiểm chứng | 0.2 | Khối lượng xây dựng môi trường kiểm chứng
| 3 | Xây dựng môi trường Production | 0.3 | Khối lượng xây dựng môi trường Production
| 4 | Tổng cộng | 0.9
Chi phí tài nguyên môi trường Production
|  | Số tiền chưa thuế (USD) |  | 477.25
|  | Thuế tiêu thụ (USD) (10%) |  | 47.725
|  | Số tiền đã gồm thuế (USD) |  | 524.975
|  | Quy đổi Yên Nhật (JPY) (tỷ giá 1$ = 150 JPY) |  | 78746.25 | Chi phí hàng tháng
| # | Tên dịch vụ | Chi phí tháng (USD) | Cách tính ước lượng |  | Hạng mục chi phí chính
| 1 | Route 53 (public × 1) | 1 | Hosted zone: 1 (0.50 USD/tháng mỗi zone) |  | Chi phí hosted zone
| 2 | ECS Fargate | 183 | 2 vCPU / 8 GB RAM 2 task |  | Chi phí container CPU / bộ nhớ
| 3 | ElastiCache Serverless | 50 | Production: 100 USD; môi trường Test: giả định bằng 50% Production |  | Chi phí cache tài nguyên
| 4 | Aurora PostgreSQL (db.r6g.large × 1) | 164.25 | 1 instance, 164.25 USD/tháng |  | Chi phí instance database
| 5 | ELB (Load Balancer) | 0 | Giả định môi trường Test dùng chung, không tính ở đây |  | –
| 6 | CloudFront | 10 | 50GB dữ liệu truyền × 0.085 USD ≒ 4.25 USD (giả định tổng 10 USD) |  | Chi phí gửi / nhận / truyền tải
| 7 | S3 (SPA / Logs) | 3 | 50GB lưu trữ (0.023 USD/GB) + phí request ≒ 3 USD |  | Chi phí lưu trữ và request
| 8 | WAF (Web Application Firewall) | 5 | 1 ACL, giả định 5 USD khi số rule ít |  | Chi phí sử dụng ACL
| 9 | KMS (Key Management) | 3 | Phí sử dụng key cố định: 3 USD/tháng |  | Chi phí key mã hóa
| 10 | CloudWatch (Logs＆Metrics) | 15 | Tổng: Logs 5GB × 0.50 USD + giả định Insights query |  | Chi phí lưu trữ / trực quan hóa log
| 11 | IAM | 0 | Basic IAM không phát sinh chi phí |  | Chi phí quản lý danh tính
| 12 | VPC | 0 | VPC cơ bản miễn phí |  | Chi phí mạng ảo
| 13 | Internet Gateway | 0 | IGW không phát sinh chi phí riêng |  | Chi phí kết nối Internet
| 14 | NAT Gateway | 32.4 | 0.045 USD/giờ × 730 giờ ≒ 32.85 USD |  | Chi phí xử lý NAT
| 15 | Secrets Manager | 0.4 | 1 secret × 0.40 USD/tháng |  | Chi phí quản lý secret
| 20 | AWS Config | 2 | Config item + rule = 2 USD (hàng tháng) |  | Chi phí quản lý cấu hình
| 21 | Security Hub | 1.2 | 0.0010 USD mỗi security check × 1200 check |  | Chi phí phát hiện bảo mật
| 22 | Backup | 5 | 100GB backup × 0.05 USD/GB |  | Chi phí lưu trữ backup
| 23 | CloudTrail | 2 | Phí ghi event log: 2 USD/tháng |  | Chi phí log kiểm toán
Điều kiện tiền đề của báo giá
Giả định môi trường phát triển/kiểm chứng vận hành ở quy mô khoảng 50% môi trường Production.
Lưu lượng truyền, dung lượng lưu trữ và thời gian instance tham khảo theo ví dụ sử dụng điển hình.
Giả định toàn bộ chi phí ban đầu (upfront) là 「$0」 theo giá on-demand.
Giá AWS có thể thay đổi, khuyến nghị tham khảo bảng giá chính thức để xác nhận chi phí chính xác.
Giải thích: Lịch xây dựng môi trường như sau
Giai đoạn lập trình thực hiện trên môi trường phát triển/kiểm chứng; khi lập trình kết thúc sẽ xây dựng môi trường Production như một phần của việc chuẩn bị đưa lên Production.
Do không phải xây dựng môi trường Production ngay từ đầu nên tiết kiệm được một phần chi phí.
Môi trường phát triển/kiểm chứng được xây dựng từ khi bắt đầu lập trình nên dự kiến phát sinh chi phí từ tháng thứ 2.
Ngược lại, môi trường Production được xây dựng sau khi lập trình kết thúc nên dự kiến phát sinh chi phí từ tháng thứ 6.

## Tham số
Tham số báo giá
| Bảng 1: Độ khó & Điểm WBS | [5 empty] | Bảng 2: Hệ số điều chỉnh và năng suất lập trình
| # | Độ khó |  | Điểm WBS |  |  | # | Hạng mục | Giá trị | Ghi chú
| 1 | Rất dễ |  | 1 |  |  | 1 | Hệ số điều chỉnh | 1
| 2 | Dễ |  | 2 |  |  | 2 | Năng suất (Điểm WBS/người-ngày) | 2 | Dựa trên thống kê metric của VTI
| 3 | Trung bình |  | 3
| 4 | Khó |  | 5
| 5 | Rất khó |  | 8
Bảng 3: Tỷ lệ khối lượng theo công đoạn
| # | Công đoạn |  |  | Tỷ lệ | Ghi chú
| 1 | Định nghĩa yêu cầu |  |  | 5%
| 2 | Thiết kế |  |  | 20%
| 3 | Lập trình |  |  | 35%
| 4 | Kiểm thử |  |  | 16%
| 5 | Triển khai |  |  | 5%
| 6 | Hỗ trợ nghiệm thu & hỗ trợ triển khai Production |  |  | 5%
| 7 | Quản lý và giao tiếp |  |  | 14%
100%
Biểu đồ ①: Tỷ lệ khối lượng theo công đoạn
Bảng 4: Tỷ lệ khối lượng theo site (Phương án 1: phía Offshore đảm nhiệm chính)
| # | Site | Tỷ lệ |  | Ghi chú
| 1 | BrSE/SE tại Nhật Bản | 20% |  | Hỗ trợ phía Offshore (trao đổi Q&A với Quý công ty, review sản phẩm bàn giao, v.v.)
| 2 | Offshore | 80% |  | Phát triển (thiết kế / lập trình / kiểm thử), triển khai, hỗ trợ nghiệm thu & hỗ trợ triển khai Production, quản lý và giao tiếp
100%

## Lịch tổng thể
Lịch tổng thể
1. Lịch tổng thể
| # | Giai đoạn | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 01/2026 | Tháng 02/2026 | Tháng 03/2026 | Tháng 04/2026 | Tháng 05/2026 | Tháng 06/2026 | Tháng 07/2026
| 1 | Định nghĩa yêu cầu
| 2 | Thiết kế
| 3 | Lập trình (coding / unit test)
| 4 | Kiểm thử
| 5 | Triển khai
| 6 | Hỗ trợ nghiệm thu & hỗ trợ triển khai Production
2. Kế hoạch phát hành
| # | Mốc bàn giao |  | Sản phẩm bàn giao |  |  | Ngày dự kiến phát hành | Tiêu chuẩn nghiệm thu |  | Ghi chú
| 1 | Milestone 1 Study Design UI |  | - Design màn hình - Release Note - Design UI |  |  | 2025-11-28 | Bản tiếng Nhật
| 2 | Milestone 2 Phát triển |  | - Source afer - IT Report - Release Note |  |  | 2025-12-31 | Bản tiếng Nhật
| 3 | Milestone 3 Phát triển |  | - Source afer - IT Report - Release Note |  |  | 2026-01-30 | Bản tiếng Nhật
| 4 | Milestone 5 UAT |  | - Source afer IT - IT Report - Release note - Deployment GUI |  |  | 2026-02-28 | Bản tiếng Nhật
| 5 | Milestone 6 - Golive |  | - Design Document (Database design, Screen design, API design, Architecture design) - IT Report - Defect List - Deployment GUI - Source package |  |  | 2026-03-17 | Bản tiếng Nhật